财政部、国土资源部

关于印发《国土资源调查预算标准》（地质调查部分）

财建【2007】52号

2007年7月

说  明

一、为加强国土资源调查专项资金管理，提高资金使用效益，保证国土资源大调查工作的顺利实施，根据国家和部门有关制度、办法及规定，结合国土资源调查项目预算管理要求，财政部会同国土资源部组织制定了《国土资源调查预算标准(地质调查部分)》(以下简称预算标准)。

二、本预算标准适用于国土资源地质调查项目预算编制、审查及管理。

三、本预算标准是根据地质调查工作特点和项目预算管理的要求，依据《国土资源调查专项资金管理暂行办法》(财建[2004]192号)的有关规定，运用地质调查预算定额资料研究制定。按成本利润原测，工程手段预算标准中不含生产设备折旧费、职工福利费、利税等，管理费为5%。

四、本预算标准由工作手段预算标准、综合研究与科学研究预算标准和地区调整系数三部分组成。

五、工作手段预算标准包括：地形测绘、地质测量、遥感地质、物化探、钻探、山地工程(坑探、浅井、槽探)、岩矿试验、其他地质工作、工地建筑等。

六、综合研究与科学研究预算标准包括：人员费、专用仪器设备费、劳动保护费、外协费、管理费等。

七、本预算标准是以全国基础水平为主要依据制定，对不同地区野外工作费用支出的差异，通过地区调整系数进行调整。地区调整

系数主要考虑野外施工期、工资水平、运输条件等主要因素。

地区调整系数适用于地形测绘、地质测量、物探、化探、钻探、坑探、浅井、槽探等工作手段和综合研究与科学研究项目中的野外作业部分。地区调整系数不适用于地形制图、航空物探、航空遥感、遥感地质解译、海洋地质调查、岩矿试验和其他地质工作中的设计论证编写、综合研究及编写报告、报告印刷等工作手段，以及综合研究与科学研究项目中除野外作业的其他部分。

八、本预算标准中暂缺的工作手段内容，可参考使用相关行业预算(费用)标准。没有可参考使用的行业标准时，可按照《国土资源调查专项资金管理暂行办法》的有关规定，根据实际情况和有关资料自行测算确定，使用时应说明并附测算依据。

九、本预算标准将根据社会经济、地质调查工作的发展和新技术、新方法、新工艺的应用以及其他有关情况及时修订。

十、本预算标准由财政部会同国土资源部负责解

目    录

第一章  地形测绘	1

第一节  地形测量	1

一、控制测量	1

二、地形测量	2

第二节  制  图	3

一、地形图编绘	3

二、地形图数字化	5

三、地形图数字化	6

四、地质图计算机成图	7

第一节  区域地质调查	7

一、工作内容	7

二、地质复杂程度分类	8

三、区域地质调查预算标准	8

第二节  专项地质测量	9

工作内容	9

地质复杂程度分类	9

三、专项地质测量预算标准	9

四、地质剖面测量预算标准	9

第三节  区域水文地质、生态环境地质调查	10

一、工作内容	10

二、地质复杂程度分类	10

三、区域水文地质调查预算标准	10

四、区域生态环境地质调查预算标准	11

第四节  专项水文地质、生态环境地质测量	11

一、工作内容	11

二、地质复杂程度分类	11

三、专项水文地质测量预算标准	12

四、专项生态环境地质测量预算标准	12

第五节  区域工程地质、环境地质调查	12

一、工作内容	12

二、地质复杂程度分类	13

三、区域工程地质调查预算标准	13

四、区域工程地质调查预算标准	13

第六节  专项工程地质、环境地质、地质灾害测量	14

一、工作内容	14

二、地质复杂程度分类	14

三、专项工程地质测量预算标准	14

四、专项环境地质、地质灾害测量预算标准	15

第三章  遥感地质	15

第一节  航空遥感彩色摄影	15

一、工作内容	15

二、航空摄影类区划分	15

三、航空遥感彩色摄影预算标准	16

第二节  遥感地质解释	17

一、工作内容	17

二、航(卫)片可解程度分类	17

三、遥感地质解译预算标准	17

第四章  物化探	18

第一节  地形等级划分	18

一、物化探工作确定地形等级的界线	18

二、地形要素划分标准及分值表	18

三、地形等级确定表	19

第二节  物  探	19

一、磁法	19

二、重力	20

三、电法	21

四、地震	26

五、放射性	27

六、测井	29

第三节   化  探	30

一、土壤测量	30

二、岩石测量	32

第四节  物化探测网与剖面布设	35

第五节  航空物探	36

第五章  钻探	40

第一节  矿产地质钻探	40

第二节  水文地质钻探	43

第三节  地热钻探	45

第四节  工程地质钻探	46

第五节  原位测试	48

第六章  山地工程	52

第一节  坑   探	52

第二节  浅  井	54

第三节  槽  探	55

第七章  岩矿试验	56

第一节  岩矿分析	56

第二节   化探分析	61

第三节  土壤分析	65

第四节   水质分析	68

第五节   光谱半定量分析	71

第六节    非金属矿物性测试	71

第七节    煤质分析	73

第八节    岩矿鉴定与试验	76

第九节   选冶试验	82

第八章   其他地质工作	83

第九章   工地建筑	85

第十章    地区调整系数	85

第十一章   地质调查综合研究与科学研究	86

## 第一章  地形测绘

### 第一节  地形测量

#### 一、控制测量

(一)工作内容

踏勘、选点、埋石、造标、观测、计算、资料整理等全部工作。

(二)困难类别

| 困难类别 | 特征说明 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 1．平地或比高在lOOm以内的丘陵区，地貌基本完整 2．地物较少的地区，建筑物20％以内，行人车辆较少的城镇工矿区 3．通视条件好 4．交通比较方便 |
| Ⅱ | 1．比高在lOOm－200m之间，有少量冲沟雨裂，挖掘开采区 2．人工建筑物较多的地区，建筑物在30％以内，行人车辆较多的城镇工矿区 3．20％面积有高杆作物、林地 4．通行有困难的水网、沼泽、梯田区 |
| Ⅲ | 1．海拔1500m～2000m之间，比高在200m～300m之间，梯田密集无规则，地貌较复杂 2．农村居民地密集地区，人工建筑物较多、较乱的工矿区，一般等待可持续作业的城镇工矿区 3．蒿草、高杆作物大面积连片、林木覆盖面积在40％以内 4．测区内存在车辆难以通行的水网、沼泽、沙漠地区 |
| Ⅳ | 1．海拔2000m～2500m以内，比高在300m～400m之间，挖掘开采区、冲沟雨裂密集区、地貌破碎的山区 2．中等发达城镇，行人车辆来往频繁，街巷深窄，影响正常作业的城市工矿区 3．蒿草、高杆作物、森林覆盖面积再60％以内 4．测区内车辆不能到达，通行完全靠步行的地区 |

| Ⅴ | - 海拔2500m以上，比高在400m以上；地貌特别破碎的高山区，冲沟雨裂特别密集的地区、特别复杂的石林、石峰地区等 - 发达城市区，管线纵横交错，行人车辆密度高，严重影响正常作业的城市工矿区 - 通视极困难，灌木林、高杆作物、森林覆盖面积在60％以上 - 交通特别困难的悬崖陡壁，石林、石山较多地区，密集的带刺灌木林，多层植被密集区，极难通行的喀斯特区 |
| --- | --- |

注：困难特征符合其中一条的，即可执行相应类别

(三)控制测量预算标准

单位：元

| 测量方法 | 技术条件 | 计量单位 | 困难类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 导线测量 | 一级导线 | Km | 798 | 898 | 1021 | 1195 | 1434 |
|  | 二级导线 | Km | 561 | 628 | 715 | 836 | 1004 |
| 水准测量 | 二等 | Km | 567 | 637 | 725 | 848 | 1018 |
|  | 三等 | Km | 284 | 319 | 363 | 424 | 511 |
|  | 四等 | Km | 143 | 160 | 182 | 213 | 255 |
|  | 图根 | Km | 72 | 81 | 91 | 107 | 128 |
| GPS | C级网 | 点 | 1913 | 2325 | 2789 | 3626 | 4484 |
|  | D级网 | 点 | 1648 | 1976 | 2371 | 2846 | 3699 |
|  | E级网 | 点 | 1333 | 1599 | 1919 | 2303 | 2994 |

注：本标准用于不以测图为目的的控制测量。当工程远景需要明确控制面积大于测图正常布网的，测图范围以外的控制工作量可按本标准执行。

#### 二、地形测量

(一)工作内容

基本控制测量、图根测量、测图、计算、资料整理、绘图并提供100份以内印刷纸图。

(二)困难类别

困难类别特征说明同控制测量

(三) 地形测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 困难类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:10000 | 1678 | 2182 | 2945 | 4123 | 6185 |
| 1:5000 | 2860 | 3717 | 5019 | 7010 | 10515 |
| 1:2000 | 8079 | 10503 | 14180 | 19805 | 29707 |
| 1:1000 | 12449 | 16183 | 21847 | 30586 | 45879 |
| 1:500 | 18598 | 24177 | 32638 | 45694 | 68542 |

注：1.数字化测图，按本标准提高30％计算。

2.采用航测方法时，以上标准包括摄影资料费。

3.地形图草测按本标准的65％计算。

### 第二节  制  图

#### 一、地形图编绘

(一)工作内容

资料搜集、展点、拼贴、编绘、照相、填表、整饰、校验、印刷全过程。

(二)困难类别

| 困难类别 | 特 征 说 明 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 1.地形平坦、等高线图形简单、土壤植被单一、符号简单的地区或有大片沙漠、戈壁草原、沼泽、森林的平坦地区 2.有少量简单图形的居民地、线状地物稀少、有零星独立地物的地区，或有少量坎子、河流的大片水田地区 |
| Ⅱ | 1.平缓的丘陵区，山脚或居民地与线状地物稀疏，有少量独立地物或勘探工程的地区 2.水网中有稀疏的河滩、沙地、沼泽或少量沙丘的平坦沙地或高原风蚀残丘区 |
| Ⅲ | 1.轮廓简单的街区及少量散列房屋的居民地，道路网中等密度，有少量路堤、路堑的丘陵地区 2.地貌切割中等，有部分断崖雨裂，并有轮廓较简单的土壤、植被分布的中山区 3.水网密度中等且有少量围堤、水工建筑物且有其它独立地物的平坦地区，或居民地、道路网较稠密的平坦地区 4.中等密度的小沙丘地、多垄沙地、新月形沙地或海滩、沼泽、芦苇地区或勘探工程较多的山地或田坎较多的平地 |
| Ⅳ | 1.居民地面积较大的城镇和工矿区，独立地物较多、线状地物较密的地区 2.地物切割剧烈，断崖、雨裂多，水系稠密的地区，或分布密集的沙丘、沙垄或新月形沙地的地区 3.水网交错复杂、水工建筑细小且多，或有大量的河流叉道、牛轭湖及小湖泊、池塘密布的丘陵地区 4.道路网发达、田坎稠密的丘陵地区或勘探工程密布的山地，或居民地、道路网稠密、沟渠呈网状分布的平坦地区 |

| Ⅴ | 1.居民地、水系很密，道路网发达的人烟稠密区或城市地区 2.地貌切割很剧烈，地形破碎、水网发达地区，或山坡陡峻，多岩石的山脊断崖、冰河很多的高山地区 3.支流很多的大河三角洲，水网稠密复杂，水工建筑密集的地区 4.农村居民地密布，独立物很多，田坎密集的山区丘陵区 5.勘探工程密布，并有大量采掘地，矿渣堆的山地丘陵区 6.铁路、双线道路、路堤、路堑密集，并有很多独立地物或复杂植被的地区 |
| --- | --- |

(三)地形图编绘预算标准

单位：元/幅

|  | 比例尺 | 困 难 类 别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 地形图 编 绘 | 1:5000 | 3406 | 4063 | 4919 | 6031 | 7717 |
|  | 1:10000 | 4505 | 5486 | 6764 | 8425 | 10942 |
|  | 1:25000 | 6525 | 8107 | 10171 | 12851 | 16913 |
| 地 理 底 图 编 绘 | 1:5000 | 736 | 999 | 1404 | 1864 | 2563 |
|  | 1:10000 | 1081 | 1516 | 2124 | 2831 | 3826 |
|  | 1:25000 | 1828 | 2007 | 3588 | 4931 | 6712 |
|  | 1:50000 | 2260 | 2984 | 4385 | 6006 | 7801 |
|  | 1:100000 | 2879 | 4083 | 5792 | 7784 | 10162 |
|  | 1:250000 | 3057 | 4503 | 6405 | 8569 | 11823 |
|  | 1:500000 | 3055 | 4906 | 6988 | 9535 | 12436 |
|  | 1:1000000 | 3460 | 6427 | 9369 | 12565 | 16856 |

注：1.计算机成图按以上标准提高80％计算

2.照相、印刷每幅按1000元计算

二、地形图数字化

(一)困难类别

| 困难类别 | 特 征 说 明 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 1.地形平坦、等高线图形简单，土壤植被单一、符号简单的地区或有大片沙漠、戈壁草原、沼泽、森林的平坦地区 2.有少量简单图形的居民地、线状地物稀少、有零星独立地物的地区，或有少量坎子、河流的大片水田地区 |
| Ⅱ | 1.平缓的丘陵区，山脚或居民地与线状地物稀疏，有少量独立地物或勘探工程的地区 2.水网中有稀疏的河滩、沙地、沼泽或少量沙丘的平坦沙地或高原风蚀残丘区 |
| Ⅲ | 1.轮廓简单的街区及少量散列房屋的居民地，道路网中等密度，有少量路堤、路堑的丘陵地区 2.地貌切割中等，有部分断崖雨裂，并有轮廓较简单的土壤、植被分布的中山区 3.水网密度中等且有少量围堤、水工建筑物且有其它独立地物的平坦地区，或居民地、道路网较稠密的平坦地区 4.中等密度的小沙丘地、多垄沙地、新月形沙地或海滩、沼泽、芦苇地区或勘探工程较多的山地或田坎较多的平地 |
| Ⅳ | 1.居民地面积较大的城镇和工矿区，独立地物较多、线状地物较密的地区 2.地物切割剧烈，断崖、雨裂多，水系稠密的地区，或分布密集的沙丘、沙垄或新月形沙地的地区 3.水网交错复杂、水工建筑细小且多，或有大量的河流叉道、牛轭湖及小湖泊、池塘密布的丘陵地区 4.道路网发达、田坎稠密的丘陵地区或勘探工程密布的山地，或居民地、道路网稠密、沟渠呈网状分布的平坦地区 |
| Ⅴ | 1.居民地、水系很密，道路网发达的人烟稠密区或城市地区 2.地貌切割很剧烈，地形破碎、水网发达地区，或山坡陡峻，多岩石的山脊断崖、冰河很多的高山地区 3.支流很多的大河三角洲，水网稠密复杂，水工建筑密集的地区 4.农村居民地密布，独立物很多，田坎密集的山区丘陵区 5.勘探工程密布，并有大量采掘地，矿渣堆的山地丘陵区 6.铁路、双线道路、路堤、路堑密集，并有很多独立地物或复杂植被的地区 |

(二)地形图数字化预算标准

单位：元/幅

| 比例尺 | 困难类别 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅰ～Ⅲ | Ⅳ～Ⅴ |
| 1:500～1:1000 | 382 | 763 |
| 1:2000 | 888 | 1662 |
| 1:5000 | 1404 | 2463 |
| 1:10000 | 2501 | 4387 |
| 1:25000 | 3417 | 5742 |
| 1:50000 | 4365 | 7351 |
| 1:100000 | 5326 | 8983 |
| 1:250000 | 6885 | 11417 |
| 1:1000000 | 10066 | 17137 |

#### 三、地形图数字化

(一)困难类别

| 困难类别 | 特 征 说 明 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 地质界线稀疏，构造线、产状符号、花纹符号很少，地质点、勘探工程、井、泉等分布很稀 |
| Ⅱ | 地质界线密度中等，分布明显，构造线、产状符号、花纹符号、地质点、勘探工程等较多 |
| Ⅲ | 地质界线较多，各种构造线、产状符号、花纹符号、勘探工程等分布较广、较多 |
| Ⅳ | 地质界线密度大，地质内容复杂，各种构造线、花纹符号、勘探工程符号等分布广、密度大 |
| Ⅴ | 地质界线密度很大，地质内容复杂，各种构造线、花纹符号、勘探工程符号等分布广且密度大 |

(二)地质图数字化预算标准

单位：元/幅

| 比例尺 | 困难类别 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅰ～Ⅲ | Ⅳ～Ⅴ |
| 1:5万～1:25万 | 13000 | 22000 |
| 1:50万～1:250万 | 12000 | 20000 |

#### 四、地质图计算机成图

(一)困难类别

| 困难类别 | 特 征 说 明 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 地质界线稀疏，构造线、产状符号、花纹符号很少，地质点、勘探工程、井、泉等分布很稀 |
| Ⅱ | 地质界线密度中等，弯曲不大，分布明显，构造线、产状符号、花纹符号、地质点、勘探工程等较多 |
| Ⅲ | 地质界线密而不明显，各种构造线、产状符号、花纹符号、勘探工程等分布较广、较多 |
| Ⅳ | 地质界线密度大，曲折、复杂破碎，各种构造线、花纹符号、勘探工程符号等分布广、密度大 |
| Ⅴ | 地质界线密度很大，分布不明显，曲折、复杂、破碎，各种构造线、花纹符、勘探工程符号等分布广且密度大 |

(二)地质图计算机成图预算标准

单位：元

| 比 例 尺 | 计算单位 | 困难级别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 平面地质图(全开) | 幅 | 1202 | 1732 | 2121 | 3146 |  |
| 平面地质图(对开) | 幅 | 719 | 1037 | 1272 | 1909 |  |
| 区域地质图1:5万～1:100万 | 幅 | 2474 | 3464 | 5478 | 9779 | 15316 |
| 剖面图 | cm | 2.4 | 4 | 5 | 6 |  |
| 槽探、浅井、坑道图、柱状图 | cm | 4 | 5 | 6 |  |  |

第二章  地质测量

### 第一节  区域地质调查

#### 一、工作内容

标定地质点、路线调查、观测记录、样品及标本采集、野外资料整理、野外检查验收与补课等全部野外工作和相应室内整理。

#### 二、地质复杂程度分类

| 类别 | 特征说明 |
| --- | --- |
| Ⅰ(简单区) | 沉积岩地区，岩层产状平缓，岩相稳定，标志层明显或岩层轻度变质(面积小于5％)，褶皱构造较简单，断裂不发育，矿化标志少 |
| Ⅱ(中常区) | 岩层轻度变质，面积约占测区5～25％，岩相不稳定，标志层不甚明显，褶皱、断裂较发育，矿化标志较明显 |
| Ⅲ(复杂区) | 岩层具中深程度变质，岩性复杂，岩相变化较大，褶皱、断裂十分发育，并有多期次、多成份的侵入岩、混合岩、脉岩出露，矿化(矿床)标志广泛分布 |

#### 三、区域地质调查预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 地质复杂程度 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
| 1:250000 |  |  |  |  |
| 实测 | 87 | 108 | 129 |  |
| 修测 | 56 | 68 | 82 |  |
| 1:5000 | 499 | 624 | 749 | 实测 |
| 1:250000 |  |  |  |  |
| B1区 | 107 |  |  | 实测 |
| B2区 | 75 |  |  | 实测 |
| B3区 | 50 |  |  | 实测 |
| B4区 | 42 |  |  | 实测 |

注：1.1:25万实测标准用于图幅中的空白区部分，修测标准用于图幅中已做过1:20万或1:5万区调(未做片区总结)的部分，须按面积分别计算费用。已做过片区总结的部分不计算野外工作费用。

2.1:25万、B1、 B2、B3 、B4区根据单幅图地质调查路线总长度划分：

B1类：≥3000km                 B2类：＜3000、≥2500km

B3类：＜2500、≥2000km         B4类：＜2000、≥1500km

### 第二节  专项地质测量

#### 工作内容

根据1:5万区调或前人工作资料，有目的的开展某矿种和远景平价工作，确定进行相应比例尺的地质填图，矿产普查及综合研究工作，包括编写工作设计、野外工作、室内资料整理、检查验收等全部工作。

#### 地质复杂程度分类

地质复杂程度同区域地质调查

#### 三、专项地质测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 地质复杂程度 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
| 1:50000 | 306 | 378 | 498 | 本标准为正测，简测为正测的77％，草测为正测的65％。 |
| 1:25000 | 722 | 903 | 1084 |  |
| 1:10000 | 2253 | 2816 | 3379 |  |
| 1:5000 | 4908 | 6135 | 7362 |  |
| 1:2000 | 17213 | 21515 | 25818 |  |
| 1:1000 | 37996 | 47494 | 56992 |  |

#### 四、地质剖面测量预算标准

单位：元/km

| 比例尺 | 地质复杂程度 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
| 1:10000 | 722 | 865 | 1080 | 草测剖面按标准的65％计算。 |
| 1:5000 | 1084 | 1440 | 2190 |  |
| 1:2000 | 2197 | 2892 | 4395 |  |
| 1:1000 | 2905 | 4414 | 8487 |  |
| 1:500 | 4414 | 8487 | 13890 |  |

第三节  区域水文地质、生态环境地质调查

#### 一、工作内容

通过调查区域地形地貌景观及形成原因，调查地表水系分布与成因，地下水资源状态，调查区域地层岩性、地质构造，尤其是第四纪地质时代、成因、岩性、分布特征，新构造运动的性质及成因，调查生态环境地质状况。基本查明含水岩组(系)岩性、结构、厚度、分布、水质、水量、地下水埋藏条件及运动规律，计算地下水天然资源，查明生态环境地质状况。

#### 二、地质复杂程度分类

| 类 别 | 特 征 说 明 |
| --- | --- |
| Ⅰ (简单区) | 地质地貌条件变化不大，构造单一，没有或很少有断裂和褶皱，地层简单，岩相稳定，岩石成分均一，标志层清楚，很少明显的地质作用现象．含水层是层状，厚度较稳定，地下水化学成分均一，人工对地下水的流场和水质等无大改变，气象水文条件好，交通方便 |
| Ⅱ (中常区) | 区域地形地貌起伏变化，有显著的断裂和褶皱构造，地层复杂但有一定研究，岩相不稳定，岩石成分不均匀，有一定标志层，存在明显的地质作用现象，含水层的深度厚度有变化，地下水化学成分较复杂，地下水流场和化学成分受到人为活动影响，气象水文条件较复杂，交通条件较差 |
| Ⅲ (复杂区) | 区域地形地貌起伏变化剧烈，具有多次和巨大的褶皱和断裂构造，地层复杂且缺少研究，岩相极不稳定，岩石成分极不均匀，无明显标志层，剧烈的地质作用现象广泛存在。含水层的深度厚度变化极大，地下水化学成分复杂，地下水流场和化学成分受人为影响极大。气象水文条件复杂，交通极不方停 |

#### 三、区域水文地质调查预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 地质复杂程度 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
| 1：250000 | 29 | 36 | 43 | 本标准为实测，修测为实测的77％，编测为实测的50％。 |
| 1：200000 | 51 | 64 | 76 |  |
| 1：100000 | 100 | 124 | 148 |  |

#### 四、区域生态环境地质调查预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 地质复杂程度 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
| 1：250000 | 49 | 61 | 72 | 本标准为实测，修测为实测的77％，编测为实测的50％。 |
| 1：200000 | 80 | 100 | 120 |  |
| 1：100000 | 140 | 173 | 208 |  |

第四节  专项水文地质、生态环境地质测量

#### 一、工作内容

研究地下水露头及其来源，对已有供水井、钻孔和水源地以及对区域的地表水位进行研究，记录描述测绘与地下水活动有关的自然地质现象，采取水样，描述地貌因素及自然地质作用，测量地质点的位置高程，对典型地质现象拍照，记好工作日记，编制水文地质图、地貌图等。

#### 二、地质复杂程度分类

| 类 别 | 特 征 说 明 |
| --- | --- |
| Ⅰ (简单区) | 水平的或倾斜很缓的地层，构造简单，岩性稳定均一，第四纪地层均匀分布，风蚀或风成地形，以及宽广的河谷平原地区，含水层稳定，交通方便 |
| Ⅱ (中常区) | 褶皱及断裂较发育，有过一些研究，但不够，标志层不清楚，岩相、岩性不稳定，第四纪沉积物不均匀，有多级阶地显示不清，岩性岩相变化较大，岩溶地形较发育，交通不够方便，山区地形约占50％左右，含水层不太稳定 |
| Ⅲ (复杂区) | 构造复杂，褶皱及断裂发育，变质岩有多期多次的侵入岩，大量分布，地层复杂，岩性岩相变化极大，第四纪沉积物不均匀错综复杂的地区，复杂的堆积的山间盆地和岩溶发育地区，交通极不方便，山区地形占70％～80％，地貌难以鉴别，含水层不稳定，规模和边界不易判定 |

#### 三、专项水文地质测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 地质复杂程度 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
| 1：50000 | 197 | 247 | 296 | 本标准为正测，简测为正测的77％，草测为正测的65％。 |
| 1：25000 | 359 | 449 | 538 |  |
| 1：10000 | 926 | 1157 | 1388 |  |
| 1：5000 | 1958 | 2448 | 2938 |  |
| 1：2000 | 8194 | 10242 | 12291 |  |

#### 四、专项生态环境地质测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 地质复杂程度 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
| 1：50000 | 293 | 366 | 439 | 本标准为正测，简测为正测的77％，草测为正测的65％。 |
| 1：25000 | 600 | 749 | 899 |  |
| 1：10000 | 1706 | 2132 | 2531 |  |
| 1：5000 | 3945 | 4931 | 5917 |  |
| 1：2000 | 17810 | 22262 | 26715 |  |

### 第五节  区域工程地质、环境地质调查

#### 一、工作内容

调查区域岩土体工程地质特征，地质构造，特别是新构造活动，构造现今活动性、活动断裂、地震活动、现今应力场、现今地壳运动方式及强度等规律性，地貌及水文地质特征，外动力地质现象分布的规律性，主要环境工程地质问题，尤其是自然地质灾害的分布和发育规律，天然建筑材料和主要景观资源的分布状况。

#### 二、地质复杂程度分类

| 类 别 | 特 征 说 明 |
| --- | --- |
| Ⅰ (简单区) | 地形简单，地貌类型单一，地质结构简单，岩性单一，产状水平或缓倾，岩性岩相变化不大，岩、土工程地质性质良好，区域性地下水位基本稳定，现代动力地质作用和现象及地质灾害不发育，无建筑物变形或其它“病害”现象 |
| Ⅱ (中常区) | 地形简单，地貌类型单一，地质结构较复杂，岩性岩相不稳定，层数较多，产状常呈倾斜或尖灭，岩土工程地质性质较差，区域性地下水波动较大，现代动力地质作用和现象及地质灾害中等发育，已有建筑物变形或其它“病害’现象不多见 |
| Ⅲ (复杂区) | 地形复杂，地貌类型复杂，地质结构复杂，岩性岩相变化大，层数多，产状多变，岩、土工程地质性质不良，各种类型地下水相互关系复杂，现代动力地质作用和现象及地质灾害广泛发育，已有建筑物变形或其它“病害”现象多见 |

#### 三、区域工程地质调查预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 地质复杂程度 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
| 1：250000 | 18 | 23 | 27 | 本标准为实测，修测为实测的77％，编测为实测的50％。 |
| 1：200000 | 37 | 45 | 55 |  |
| 1：100000 | 81 | 102 | 121 |  |
| #### 四、区域工程地质调查预算标准 单位：元/km2 比例尺; 地质复杂程度; 备注. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 1：500000; 13; 15; 18; 本标准为实测，修测为实测的77％，编测为实测的50％。. 1：250000; 32; 41; 48. 1：200000; 53; 65; 79. 1：100000; 115; 144; 170. |

### 第六节  专项工程地质、环境地质、地质灾害测量

#### 一、工作内容

搜集与研究区域地质资料，实地测绘勘察现场及附近地层的岩性、地质构造、第四纪地质、地貌、自然地质现象、不良地质现象等，测量地质点的位置、高程，对典型地质现象拍照，采取标本等，编制工程地质图、素描图、地质剖面图。

#### 二、地质复杂程度分类

| 类 别 | 特 征 说 明 |
| --- | --- |
| Ⅰ (简单区) | 岩层产状水平或倾斜很缓，地层简单，露头出露良好，地形平坦，易于通行 |
| Ⅱ (中常区) | 有显著的褶皱、断层，岩性变化不稳定，露头出露中等，有不良地质现象但不复杂，地形起伏较大，河流、灌木较多，有的需绕道而行 |
| Ⅲ (复杂区) | 有复杂的褶皱、断层，岩性变化复杂，种类繁多，露头出露不良，有复杂的不良地质现象，通行困难 |

#### 三、专项工程地质测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 地质复杂程度 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
| 1：50000 | 271 | 340 | 409 | 本标准为正测，简测为正测的77％，草测为正测的65％。 |
| 1：25000 | 493 | 616 | 739 |  |
| 1：10000 | 1137 | 1421 | 1704 |  |
| 1：5000 | 2721 | 3402 | 4083 |  |
| 1：2000 | 6994 | 8742 | 10489 |  |

#### 四、专项环境地质、地质灾害测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 地质复杂程度 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
| 1：50000 | 218 | 272 | 342 | 本标准为正测，简测为正测的77％，草测为正测的65％。 |
| 1：25000 | 395 | 493 | 620 |  |
| 1：10000 | 911 | 1137 | 1429 |  |
| 1：5000 | 2181 | 2722 | 3422 |  |
| 1：2000 | 5605 | 6994 | 8793 |  |

## 第三章  遥感地质

### 第一节  航空遥感彩色摄影

#### 一、工作内容

飞行摄影、摄影处理、冲洗印象、检验修正、提交摄影资料。

#### 二、航空摄影类区划分

| 类区 | 地 区 划 分 |
| --- | --- |
| Ⅰ类区 | 华北松辽平原、华北平原、华东平原、准葛尔盆地、内蒙古草原 |
| Ⅱ类区 | 新疆塔里木盆地、河南豫西、甘肃(不含祁连山)东部黄土高原、山西、陕西秦岭以北、东北三江平原、苏北、皖北、山东泰山、广东 |
| Ⅲ类区 | 江西、浙江大部、广西南部、湖北、湖南大部、东北大小兴安岭地区、新疆阿尔泰山脉和天山中(东)部、四川盆地、青海东部、海南岛 |
| Ⅳ类区 | 云南昆明地区、福建、甘肃祁连山、新疆天山西部和阿尔金山、陕西秦岭以南、甘肃白龙江、湘南和湘西北等 |
| Ⅴ类区 | 西藏、贵州、云南(不含昆明地区)、四川(不含四川盆地) |

#### 三、航空遥感彩色摄影预算标准

规格：23×23                                                            单位：元/km2

| 摄影比例尺 | 航 空 摄 影 类 区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1:800 | 581 | 685 | 809 | 953 | 1178 |
| 1:10000 | 431 | 510 | 607 | 717 | 882 |
| 1:15000 | 264 | 314 | 367 | 440 | 547 |
| 1:20000 | 196 | 234 | 274 | 327 | 406 |
| 1:25000 | 126 | 148 | 173 | 204 | 248 |
| 1:30000 | 103 | 123 | 145 | 169 | 207 |
| 1:35000 | 85 | 101 | 119 | 142 | 176 |
| 1:50000 | 48 | 54 | 63 | 73 | 89 |
| 1:60000 | 34 | 41 | 48 | 55 | 65 |
| 1:70000 | 31 | 37 | 41 | 50 | 58 |

注：1.本标准不含调机、安装仪器及到达、离开测区机场的往返小时费用和飞机月租费。调机费和飞机月租费按下表计算：

|  | 调机费(万元/测区) | 飞机月租费(万元/测区) |
| --- | --- | --- |
| 高空 | 36.5 | 68.4 |
| 低空 | 14.4 | 27.0 |

2.以航高3000m为界，低于3000m时采用双水獭或Y-12飞机(简称低空)；超过3000m时采用呼唤或里尔飞机(简称高空)。

3.低空按每2000km2为一个测区，高空按每20000km2为一个测区，不足一个测区面积的按一个测区计算。

4.航空收费标准以民航局发(1994)第30号文为依据，若有调整应另行计算。

### 第二节  遥感地质解释

#### 一、工作内容

建立解译标志，填写解译标志卡片、初译、室内检查验证、详译、编制解译草图。

#### 二、航(卫)片可解程度分类

| 类别 | 地区航(卫)特征 |
| --- | --- |
| Ⅰ(良好) | 岩石出露良好，影像清晰，地质解译标志明显，在像片上可区分出不同的岩石，较准确的解译出全区的构造轮廓和大部分地质体之间的接触界线，可直接测量岩脉石 |
| Ⅱ(中等) | 大部分地区有岩层出露，影响清晰，地质解译标志明显，从航片上解译出区内的构造轮廓和部分地质体之间的接触关系 |
| Ⅲ()差 | 测区内大部分被植被及第四纪堆积物覆盖，基岩露头零星，影像模糊，地质体解译标志不明显，只解译出部分地质体之间的接触关系 |

#### 三、遥感地质解译预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 航卫片可解程度类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 1:500000 | 0.62 | 0.79 | 0.95 |
| 1:250000 | 2 | 3 | 4 |
| 1:200000 | 3 | 5 | 6 |
| 1:100000 | 17 | 21 | 27 |
| 1:50000 | 45 | 61 | 71 |
| 1:25000 | 129 | 182 | 232 |
| 1:10000 | 524 | 735 | 944 |
| 注：本标准不含航片和遥感数据购置费 |  |  |  |

## 第四章  物化探

### 第一节  地形等级划分

#### 一、物化探工作确定地形等级的界线

1.小于1:5万区域物化探测量的地形等级以全国1:5地形图划级统一标准执行。

2.等于1:5万区域物化探测量(自由网)时，测(工)区面积等于或接近1:5万图幅面积时，以全国1:5万地形图划级统一标准执行或以四个地形要素划分标准及分值表、确定表定级。

3. 1:5万区域物化探测(工)区面积小于一幅图幅面积时和大于或等于1:5万的物化探普查、详查测量，计算要求以四个地形要素按“地形要素划分标准及分值表”及“地形等级确定表”确定。

#### 二、地形要素划分标准及分值表

| 地物 | 密集的居民点、建筑物、树木、竹林、荆棘、藤条、杂草等 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 占测(工)区面积的0～10％，视野开阔 | 占测(工)区面积的11～20％，平均视距大于200m | 占测(工)区面积的21～30％，平均视距达到100～200m | 占测(工)区面积的31～50％，平均视距达到40～100m | 占测(工)区面积的51％以上，平均视距达到40m以内 |
| 分值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 地貌 | 大面积密集梯田、陡坎(高1米)、常年积水的河(渠)、湖泊、水库、水塘、沼泽、盐湖、较宽(深)的雨裂、冲沟、大面积的风化碎石、沙漠、沙丘、松软土质地带等 |  |  |  |  |
|  | 占测(工)区面积的0～10％，通行方便 | 占测(工)区面积的11～20％，通行方便 | 占测(工)区面积的21～30％，能直达点位的较多 | 占测(工)区面积的31～50％，有40～60％的点位要绕行到达 | 占测(工)区面积的51％以上， 61％以上的点位要绕行或攀登通行到达 |
| 分值 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| 坡度 | 测线上或测区内总平均坡度5°以内 | 测线上或测区内总平均坡度5°～10° | 测线上或测区内总平均坡度11°～18° | 测线上或测区内总平均坡度19°～29° | 测线上或测区内总平均坡度30°以上 |

| 分值 | 4 | 7 | 10 | 14 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比高 | 测线上或测区内总平均高差小于50m | 测线上或测区内总平均高差51m～100m | 测线上或测区内总平均高差101m～200m | 测线上或测区内总平均高差201m～350m | 测线上或测区内总平均高差在351m以上 |
| 分值 | 3 | 5 | 7 | 11 | 18 |

#### 三、地形等级确定表

| 地形等级 | Ⅰ | 1.5 | Ⅱ | 2.5 | Ⅲ | 3.5 | Ⅳ | 4.5 | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10～13 | 14～16 | 17～20 | 21～24 | 25～30 | 31～35 | 36～43 | 44～52 | 53～55 |

### 第二节  物  探

#### 一、磁法

- 工作内容

生产准备，安装仪器，观测记录（包括对基点、辅助点），取下仪器，迁移下一观测点，地质观测，记录描述，对典型地质现象拍照，物性标本采集，定名与测定，检查观测结果，计算、复算观测结果，整理原始资料，编写工作报告（总结）。

- 磁法测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 网 度 （m×m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1：50000 | 500×100 | 429 | 490 | 561 | 655 | 771 |
|  | 500×200 | 322 | 369 | 421 | 491 | 579 |
| 1：25000 | 250×50 | 958 | 1095 | 1252 | 1644 | 1957 |
| 1：10000 | 100×40 | 1652 | 1801 | 2146 | 2929 | 4965 |
|  | 100×20 | 2276 | 2435 | 2798 | 3613 | 5772 |
| 1：5000 | 50×20 | 4275 | 4577 | 5254 | 6781 | 10824 |
| 1：2000 | 20×10 | 16091 | 16846 | 18577 | 22438 | 32613 |
| 1：1000 | 10×5 | 52584 | 54116 | 57472 | 65219 | 85888 |

- 磁法剖面测量预算标准

单位：元/km

| 比例尺 | 点距（m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1：10000 | 40 | 389 | 416 | 476 | 616 | 983 |
| 1：5000 | 20 | 445 | 475 | 547 | 706 | 1127 |
| 1：2000 | 10 | 621 | 650 | 717 | 868 | 1265 |
| 1：1000 | 5 | 853 | 873 | 931 | 1051 | 1377 |

#### 二、重力

  - 工作内容

生产准备，安装仪器，定点定位，观测记录（包括对基点、辅助点），取下仪器，迁移下一观测点（包括近区地改实测），地质观测，记录描述，对典型地质现象拍照，物性标本采集，定名与测定，检查观测结果，计算、复算观测结果（包括地改），绘制草图，整理原始资料，编写工作报告（总结）。

（二）区域重力测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 点密度 | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1：1000000 | 1点∕120km2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 |
| 1：500000 | 1点∕30km2 | 12 | 14 | 17 | 24 | 33 |
| 1：200000 | 1点∕6km2 | 56 | 64 | 76 | 90 | 114 |
| 1：100000 | 1点∕2km2 | 137 | 150 | 176 | 226 | 301 |
| 1：50000 | 4～5点∕km2 | 373 | 417 | 502 | 689 | 1127 |

- 重力测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 网 度 （m×m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1：25000 | 250×50 | 2595 | 2890 | 3383 | 4373 | 6558 |
| 1：10000 | 100×40 | 6210 | 6915 | 8093 | 10464 | 15688 |
| 1：10000 | 100×20 | 9913 | 11151 | 12819 | 15833 | 21049 |
| 1：5000 | 50×20 | 12517 | 14078 | 16184 | 19989 | 26575 |

- 重力剖面测量预算标准

单位：元/km

| 比例尺 | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1：25000 | 100 | 583 | 648 | 759 | 982 | 1471 |
| 1：25000 | 50 | 843 | 938 | 1099 | 1419 | 2128 |
| 1：10000 | 40 | 1065 | 1185 | 1388 | 1794 | 2690 |
| 1：5000 | 20 | 1658 | 1835 | 2109 | 2606 | 3463 |
| 1：2000 | 10 | 2762 | 3165 | 3503 | 4171 | 5131 |
| 1：1000 | 5 | 3527 | 3959 | 4456 | 5175 | 6043 |

#### 三、电法

(一)工作内容

生产准备，安装仪器，布站（包括放线布极）观测记录，通电跑极，计算搬站（包括收站），迁移下一观测点，地质观测，记录描述，对典型地质现象拍照，物性标本采集，定名与测定，检测观测结果，计算、复算观测结果（包括地改），绘制草图，整理原始资料，编写工作报告（总结）。

（二）激电中梯（长导线）测量预算标准

单位：元/km2

| A B距 （m） | 网 度 （m×m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1200～1600 | 250×60 | 5489 | 6079 | 7276 | 9203 | 12771 |
|  | 100×40 | 13410 | 14814 | 17786 | 22432 | 30967 |
|  | 100×20 | 19242 | 21309 | 25525 | 32193 | 44438 |
|  | 50×20 | 35064 | 38942 | 46532 | 58281 | 81630 |
|  | 20×10 | 130909 | 145847 | 173854 | 217267 | 305788 |

(三)激电中梯（长导线）剖面测量预算标准

单位：元/km

| A B距 （m） | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1200～1600 | 60 | 963 | 1066 | 1276 | 1614 | 2239 |
|  | 40 | 1209 | 1339 | 1604 | 2023 | 2792 |
|  | 20 | 1970 | 2189 | 2615 | 3289 | 4587 |
|  | 10 | 3669 | 4086 | 4871 | 6088 | 8568 |

(四)激电中梯（短导线）测量预算标准

单位：元/km2

| A B距 （m） | 网 度 （m×m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1200～1600 | 250×60 | 3182 | 3521 | 4231 | 4899 | 6492 |
|  | 100×40 | 9377 | 10365 | 12447 | 14279 | 18863 |
|  | 100×20 | 15936 | 17612 | 21151 | 24266 | 31652 |
|  | 50×20 | 31046 | 34540 | 41178 | 47592 | 58965 |
|  | 20×10 | 113839 | 125838 | 151617 | 176015 | 307034 |

(五)激电中梯（短导线）剖面测量预算标准

单位：元/km

| A B距 （m） | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1200～1600 | 60 | 739 | 818 | 982 | 1138 | 1773 |
|  | 40 | 1108 | 1224 | 1470 | 1687 | 2621 |
|  | 20 | 1384 | 1541 | 1836 | 2123 | 3293 |
|  | 10 | 2741 | 3030 | 3651 | 4239 | 6523 |

(六)激电测深测量预算标准

单位：元/点

| A B距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 4000 | 1096 | 1219 | 1442 | 1826 | 2346 |

注：1.AB距每减少1000m按本标准降低15％。

2.AB距每增加1000m按本标准提高20％。

(七)视电阻率中梯测量预算标准

单位：元/km

| A B距 （m） | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1200～1600 | 60 | 1029 | 1151 | 1372 | 1720 | 2343 |
|  | 40 | 1123 | 1245 | 1494 | 1867 | 2564 |
|  | 20 | 1741 | 1951 | 2339 | 2943 | 4063 |
|  | 10 | 3278 | 3650 | 4383 | 5489 | 7572 |

(八)视电阻率联合剖面测量预算标准

单位：元/点

| A B距 （m） | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 500 | 20 | 39 | 44 | 53 | 65 | 91 |
|  | 40 | 48 | 54 | 65 | 80 | 110 |
|  | 60 | 57 | 63 | 77 | 94 | 130 |

注：1.AB距<500m按本标准降低10％。

2.AB距>500m按本标准提高15％。

(九)视电阻率垂向电测深测量预算标准

单位：元/点

| A B距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 4000 | 816 | 905 | 1092 | 1349 | 1903 |

注：1.AB距每减少1000m按本标准降低15％。

2.AB距每增加1000m按本标准提高20％。

(十)视电阻率对称四极剖面测量预算标准

单位：元/点

| A B距 （m） | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1200～1600 | 40 | 41 | 45 | 52 | 67 | 80 |
|  | 60 | 48 | 54 | 64 | 80 | 109 |
|  | 80 | 61 | 68 | 81 | 102 | 144 |

注：1.AB距<1200m按本标准降低20％。

2.AB距>1600m按本标准提高15％。

(十一)充电法电位和剃度测量预算标准

单位：元/km

| 比例尺 | 点距（m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1：2000 | 10 | 1107 | 1233 | 1478 | 1848 | 2593 |
| 1：5000 | 20 | 677 | 751 | 899 | 1167 | 1566 |
| 1：10000 | 40 | 424 | 472 | 560 | 714 | 1003 |
| 1：25000 | 60 | 400 | 444 | 535 | 673 | 937 |

(十二)自然电场法电位测量预算标准

单位：元/km

| 比例尺 | 点距（m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1：2000 | 10 | 645 | 716 | 861 | 1074 | 1500 |
| 1：5000 | 20 | 379 | 422 | 508 | 632 | 884 |
| 1：10000 | 40 | 277 | 308 | 371 | 462 | 646 |
| 1：25000 | 60 | 170 | 188 | 225 | 282 | 397 |

(十三)瞬变电磁法测量预算标准

单位：元/点

| 装置 | Tx边长极 距 | 网 度 (m×m) | 地 形 等 级 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |  |
| 中心 回线 重叠 回线 | 50m | 50×25 | 109 | 144 | 174 | 218 | 271 |  |
|  |  | 100×25 | 118 | 155 | 193 | 240 | 300 |  |
|  | 100m | 100×50 | 164 | 212 | 261 | 326 | 406 |  |
|  |  | 200×50 | 177 | 229 | 280 | 350 | 438 |  |
|  | 200m | 200×100 | 246 | 317 | 393 | 490 | 612 |  |
|  |  | 400×100 | 268 | 343 | 420 | 524 | 656 |  |
| 偶极 | TR≤60m | 100×20 | 70 | 103 | 152 |  |  | 旁线装置提高25％ |
|  |  | 100×40 | 83 | 124 | 185 |  |  |  |
|  | TR＞60m | 100×20 | 83 | 129 | 189 |  |  |  |
|  |  | 100×40 | 99 | 149 | 223 |  |  |  |
| 定源 回线 | 300m×600m | 100×20(25) | 64 | 96 | 142 | 214 | 320 |  |
|  |  | 100×40(50) | 82 | 123 | 185 | 276 | 414 |  |
|  |  | 200×20(25) | 68 | 102 | 153 | 229 | 344 |  |
|  |  | 200×40(50) | 89 | 133 | 199 | 299 | 449 |  |

(十四)高密度电阻率法测量预算标准

单位：元/点

| 探测深度 （m） | 点距（m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 0～15 | ＜1 | 48 | 52 | 62 | 75 | 109 |
| 0～75 | 1～5 | 142 | 155 | 189 | 231 | 331 |
| 0～150 | 10 | 190 | 208 | 250 | 310 | 438 |
| 0～300 | 20 | 302 | 332 | 401 | 491 | 694 |

(十五)大地电磁测深测量预算标准

单位：元/点

| 项目 | 点距（m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 剖面 | ＜1000 | 1478 | 1567 | 1640 | 1892 | 2054 |
|  | 1001～2000 | 1971 | 2089 | 2187 | 2522 | 2739 |
| 剖面 | 2001～5000 | 2463 | 2612 | 2735 | 3153 | 3424 |
|  | 5001～10000 | 3449 | 3656 | 3829 | 4419 | 4793 |

注：1.点距大于10000m时每增加1000m，按本标准提高15％。

2.本标准适用深度为2500m，深度每增加500m，按本标准提高10％。

(十六)可控源音频大地电磁测深测量预算标准

单位：元/点

| 点距（m） | 频率范围（Hz） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| ≤50 | 1～8192 | 493 | 541 | 650 | 808 | 1134 |
| 100～200 | 1～8192 | 690 | 759 | 907 | 1123 | 1577 |
| 500 | 1～8192 | 985 | 1084 | 1301 | 1627 | 2316 |
| 1000 | 1～8192 | 1478 | 1627 | 1937 | 2415 | 3400 |
| ≤50 | 0.125～8192 | 641 | 705 | 847 | 1044 | 1478 |
| 100～200 | 0.125～8192 | 897 | 985 | 1182 | 1478 | 2069 |
| 500 | 0.125～8192 | 1281 | 1410 | 1675 | 2106 | 2956 |
| 1000 | 0.125～8192 | 1922 | 2119 | 2562 | 3153 | 4434 |

(十七)甚低频测量预算标准

单位：元/点

| 项 目 | 预算标准 |
| --- | --- |
| 电分量 | 20 |
| 磁分量垂直分量 | 20 |
| 磁化水平分量 | 20 |
| 极化椭圆倾角 | 20 |

注：每增一个分量，按本标准提高40％。

#### 四、地震

(一)工作内容

生产准备、布站、调节仪器及检查各项通路、放炮、记录、收站、仪器站转移。

(二)浅层地震一次观测法测量预算标准

单位：元/点

| 炸药量（Kg） | 井深（m） | 地形等级 | 检波器间距（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 3 | 5 | 10 |
| ≤1 | 1 | Ⅱ | 415 | 436 | 462 | 521 |
|  | 2 | Ⅱ | 437 | 459 | 487 | 549 |
|  | 3 | Ⅱ | 462 | 485 | 514 | 579 |
|  | 5 | Ⅱ | 518 | 545 | 578 | 651 |
| 2～3 | 1 | Ⅱ | 448 | 471 | 498 | 563 |
|  | 2 | Ⅱ | 471 | 494 | 524 | 591 |
|  | 3 | Ⅱ | 498 | 523 | 554 | 625 |
|  | 5 | Ⅱ | 560 | 589 | 623 | 702 |
| 5 | 1 | Ⅱ | 434 | 457 | 483 | 545 |
|  | 2 | Ⅱ | 523 | 549 | 583 | 657 |
|  | 3 | Ⅱ | 584 | 613 | 650 | 733 |
|  | 5 | Ⅱ | 727 | 763 | 875 | 912 |

注：Ⅲ级地形按本标准提高15％，Ⅳ级地形按本标准提高45％。

(三)浅层地震多次迭加法测量预算标准

单位:元/点

| 炸药量（Kg） | 井深（m） | 地形等级 | 检波器间距（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 1 | 1 | Ⅱ | 257 | 276 | 300 | 366 |
|  | 2 | Ⅱ | 268 | 287 | 313 | 383 |
|  | 3 | Ⅱ | 283 | 304 | 329 | 404 |
|  | 5 | Ⅱ | 300 | 322 | 349 | 428 |
|  | 5～12 | Ⅱ | 327 | 351 | 380 | 467 |

注：1.Ⅲ级地形按本标准提高15％，Ⅳ级地形按本标准提高45％。

2.井深大于12m时，每增加4m，按本标准提高10％。

3.炸药量大于1公斤时，每增加1kg，按本标准提高5％。

4.接受道数大于48道时，折合为48道地震仪的计价条件物理点。计算公式为：计价条件物理点=生产物理点×(1+(N-48)/48×30%)，其中N为接收道数。

#### 五、放射性

(一)工作内容

生产设备(校对仪器)，观测记录，迁移下一观测点，地质观测记录描述，检查观测结果，计算、复算观测结果，绘制草图，整理原始资料，编写工作报告(总结)。

(二)伽玛总量测量预算标准

1.面积测量

单位:元/km2

| 比例尺 | 网度 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1：50000 | 500×100 | 90 | 104 | 128 | 166 | 198 |
| 1：25000 | 250×50 | 225 | 257 | 316 | 424 | 578 |
| 1：10000 | 100×40 | 443 | 563 | 697 | 846 | 1022 |
| 1：10000 | 100×20 | 1005 | 1143 | 1415 | 1539 | 1711 |
| 1：5000 | 50×20 | 1930 | 2195 | 2717 | 2955 | 3285 |
| 1：2000 | 20×10 | 7950 | 9041 | 11193 | 12173 | 13534 |
| 1：1000 | 10×5 | 27045 | 30758 | 38078 | 41414 | 46043 |

2.剖面测量

单位:元/km

| 比例尺 | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1：50000 | 100 | 31 | 35 | 42 | 55 | 67 |
| 1：25000 | 50 | 76 | 86 | 106 | 141 | 193 |
| 1：10000 | 40 | 106 | 127 | 153 | 181 | 214 |
| 1：5000 | 20 | 123 | 146 | 176 | 209 | 246 |
| 1：2000 | 10 | 172 | 203 | 245 | 290 | 344 |
| 1：1000 | 5 | 236 | 190 | 335 | 398 | 471 |

(三)伽玛能谱测量预算标准

1.面积测量

单位：元/km2

| 比例尺 | 网度 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1：50000 | 500×100 | 159 | 181 | 225 | 292 | 347 |
| 1：25000 | 250×50 | 404 | 462 | 570 | 764 | 1040 |
| 1：10000 | 100×40 | 798 | 1014 | 1256 | 1524 | 1841 |
| 1：10000 | 100×20 | 1807 | 2059 | 2549 | 2771 | 3080 |
| 1：5000 | 50×20 | 3469 | 3953 | 4894 | 5320 | 5914 |
| 1：2000 | 20×10 | 14293 | 16287 | 20163 | 21919 | 24363 |

2.剖面测量

单位:元/km

| 比例尺 | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1：50000 | 100 | 53 | 61 | 76 | 98 | 117 |
| 1：25000 | 50 | 136 | 155 | 191 | 255 | 347 |
| 1：10000 | 40 | 193 | 244 | 302 | 366 | 442 |
| 1：5000 | 20 | 222 | 280 | 347 | 421 | 508 |
| 1：2000 | 10 | 312 | 394 | 487 | 591 | 712 |

(四)常规测氧、RaA法测氧预算标准

1.面积测量

单位：元/km2

| 比例尺 | 网度 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1：25000 | 250×50 | 741 | 844 | 1041 | 1396 | 1900 |
| 1：10000 | 100×40 | 1463 | 1852 | 2294 | 2783 | 3365 |
| 1：10000 | 100×20 | 3315 | 3761 | 4655 | 5061 | 5630 |
| 1：5000 | 50×20 | 6365 | 7221 | 8938 | 9717 | 10810 |
| 1：2000 | 20×10 | 26222 | 29750 | 36821 | 40033 | 44533 |
| 1：1000 | 10×5 | 89207 | 101209 | 125266 | 136192 | 151503 |

2.剖面测量

单位:元/km

| 比例尺 | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1：25000 | 50 | 248 | 281 | 347 | 465 | 634 |
| 1：10000 | 40 | 349 | 394 | 487 | 652 | 888 |
| 1：5000 | 20 | 401 | 454 | 562 | 750 | 1022 |
| 1：2000 | 10 | 562 | 636 | 786 | 1050 | 1432 |
| 1：1000 | 5 | 772 | 872 | 1076 | 1439 | 1903 |

(五)活性炭测量预算标准

1.面积测量

单位：元/km2

| 比例尺 | 网度 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1：50000 | 500×100 | 477 | 543 | 674 | 875 | 1041 |
| 1：25000 | 250×50 | 1212 | 1387 | 1711 | 2293 | 3120 |
| 1：10000 | 100×40 | 2393 | 3041 | 3767 | 4572 | 5522 |
| 1：10000 | 100×20 | 5421 | 6178 | 7648 | 8313 | 9241 |
| 1：5000 | 50×20 | 10408 | 11862 | 14684 | 15961 | 17743 |
| 1：2000 | 20×10 | 42880 | 48868 | 60496 | 65756 | 73096 |

2.剖面测量

单位:元/km

| 比例尺 | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1：50000 | 100 | 158 | 184 | 228 | 293 | 350 |
| 1：25000 | 50 | 407 | 464 | 573 | 764 | 1041 |
| 1：10000 | 40 | 578 | 731 | 906 | 1098 | 1326 |
| 1：5000 | 20 | 665 | 840 | 1041 | 1264 | 1523 |
| 1：2000 | 10 | 936 | 1181 | 1461 | 1772 | 2135 |

#### 六、测井

（一）工作内容

生产准备，井场布置（包括仪器调节、下放电缆），进行测量（包括选择技术条件，提升电缆，观测记录，检查），井场整理解释，换接井下装置，收拾井场（包括取下仪器、设备），计算，绘制图表，整理测试结果，提交原始资料和测井工作报告（总结）。

（二）测井预算标准

| 项目 | 单位 | 预算标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视电阻率测井 | m | 6 |  |
| 电化学测井 | m | 6 |  |
| 放射性测井 | m | 7 |  |
| 井径测井 | m | 6 |  |
| 井温测井 | m | 6 |  |
| 井中磁测 |  |  |  |
| 1点/1m | 点 | 13 |  |
| 1点/5m | 点 | 19 |  |
| 1点/10m | 点 | 51 |  |
| 1点/20m | 点 | 124 |  |
| 测井斜 | 点 | 8 |  |
| 水文测井 | m | 7 |  |
| 激电测井 | m | 18 |  |
| 三侧向测井 | m | 6 |  |
| 密度测井 | m | 6 |  |

### 第三节   化  探

#### 一、土壤测量

- 工作内容

生产准备，采样，观测记录，留标志，检查采样质量，加工样品，送样，编制成果草图，整理原始资料，编写化探工作报告（总结）。

（二）土壤测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 网度 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1：50000 | 500×200 | 110 | 122 | 150 | 200 | 305 |
|  | 500×100 | 152 | 167 | 205 | 270 | 408 |
| 1：25000 | 250×50 | 324 | 358 | 435 | 571 | 877 |
| 1：10000 | 100×40 | 1295 | 1422 | 1747 | 2284 | 3428 |
|  | 100×20 | 2088 | 2294 | 2795 | 3685 | 5527 |
| 1：5000 | 50×20 | 2975 | 3670 | 4526 | 6020 | 8007 |
| 1：2000 | 20×10 | 17533 | 21270 | 27920 | 42191 | 64517 |

（三）土壤剖面测量预算标准

单位:元/km

| 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 200 | 74 | 83 | 100 | 134 | 204 |
| 100 | 99 | 111 | 136 | 178 | 270 |
| 50 | 106 | 118 | 143 | 188 | 288 |
| 40 | 133 | 148 | 177 | 234 | 351 |
| 20 | 197 | 243 | 301 | 399 | 530 |
| 10 | 466 | 566 | 742 | 1122 | 1717 |

（四）多目标土壤测量预算标准

单位:元/样

| 点密度 | 采样深度 | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1点/16 km2 | 1.5～2m | 199 | 244 | 303 | 365 | 424 |
| 1点/4 km2 | 1.5～2m | 133 | 163 | 202 | 244 | 293 |
| 1点/ km2 | 0～20m | 86 | 95 | 105 | 120 | 151 |

#### 二、岩石测量

（一）工作内容

生产准备，采样，观测记录，留标志，检查采样质量，加工样品，送样，编制成果草图，整理原始资料，编写化探工作报告（总结）。

（二）岩石测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 网度 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1：50000 | 500×200 | 199 | 240 | 333 | 478 | 597 |
|  | 500×100 | 216 | 266 | 353 | 540 | 674 |
| 1：25000 | 250×50 | 569 | 704 | 937 | 1442 | 1803 |
| 1：10000 | 100×40 | 1459 | 1791 | 2389 | 3582 | 4461 |
|  | 100×20 | 2332 | 2935 | 3964 | 6098 | 7622 |
| 1：5000 | 50×20 | 6291 | 6976 | 8489 | 11274 | 17673 |
| 1：2000 | 20×10 | 20578 | 22867 | 28192 | 46680 | 70826 |

（三）岩石剖面测量预算标准

单位:元/km

| 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 200 | 134 | 157 | 220 | 315 | 393 |
| 100 | 141 | 174 | 230 | 354 | 439 |
| 50 | 187 | 230 | 305 | 465 | 593 |
| 40 | 192 | 239 | 317 | 478 | 596 |
| 20 | 419 | 463 | 565 | 751 | 1140 |
| 10 | 546 | 607 | 749 | 1239 | 1879 |

三、水地球化学测量

（一）工作内容

生产准备，采样，观测记录，留标志，检查采样质量，加工样品，送样，编制成果草图，整理原始资料，编写化探工作报告（总结）。

（二）水地球化学测量预算标准

单位: 元/km2

| 点密度 | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1点/16 km2 | 20 | 22 | 26 | 33 | 47 |
| 1点/36 km2 | 10 | 11 | 13 | 16 | 23 |
| 1点/ 64km2 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 11 |

注：包括采集深部水样和地表水样全部费用。

- 水系沉积物测量

（一）工作内容

生产准备，采样，观测记录，留标志，检查采样质量，加工样品，送样，编制成果草图，整理原始资料，编写化探工作报告（总结）。

（二）水系沉积物测量预算标准

单位: 元/km2

| 比例尺 | 点密度 | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1：500000 | 1点/16 km2 | 16 | 17 | 22 | 27 | 37 |
| 1：200000 | 1点/4 km2 | 58 | 65 | 79 | 89 | 99 |
|  | 1点/ km2 | 82 | 91 | 110 | 124 | 139 |
| 1：50000 | 4～5点/ km2 | 118 | 131 | 159 | 179 | 200 |

五、汞气测量

（一）工作内容

生产准备，采样，观测记录，留标志，检查采样质量，加工样品，送样，样品分析，编制成果草图，整理原始资料，编写化探工作报告（总结）。

（二）汞气测量预算标准

单位：元/km2

| 比例尺 | 网度 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1：2000 | 20×10 | 72711 | 79178 | 86923 | 88400 | 91084 |
| 1：5000 | 50×20 | 22441 | 22726 | 23016 | 23501 | 24178 |
| 1：10000 | 100×20 | 8293 | 8376 | 8460 | 8610 | 8806 |
|  | 100×40 | 4543 | 4592 | 4643 | 4733 | 4860 |
| 1：25000 | 250×50 | 1321 | 1339 | 1356 | 1378 | 1420 |
| 1：50000 | 500×100 | 490 | 501 | 511 | 517 | 536 |
|  | 500×200 | 279 | 285 | 290 | 293 | 305 |

  - 地气测量

（一）工作内容

生产准备，采样，观测记录，留标志，检查采样质量，加工样品，送样，编制成果草图，整理原始资料，编写化探工作报告（总结）。

（二）地气测量（纳米级物质测量）预算标准

单位：元/点

| 比例尺 | 网度 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1：2000 | 20×10 | 85 | 91 | 115 | 153 | 231 |
| 1：5000 | 50×20 | 89 | 96 | 121 | 161 | 243 |
| 1：10000 | 100×50 | 93 | 105 | 132 | 200 | 280 |
| 1：25000 | 250×50 | 121 | 137 | 160 | 240 | 320 |
| 1：50000 | 500×250 | 176 | 200 | 240 | 320 | 399 |
| 1：100000 | 1000×500 | 240 | 280 | 320 | 399 | 479 |
| 1：200000 | 2000×500 | 360 | 399 | 479 | 559 | 639 |

注：金矿勘探测金、银、砷、铜和铅五项，工程勘查测汞、氡和二氧化碳，费用另计。

七、地热化探测量

（一）工作内容

生产准备，采样，观测记录，留标志，检查采样质量，加工样品，送样，编制成果草图，整理原始资料，编写化探工作报告（总结）。

（二）地热化探测量预算标准

单位：元/ km2

| 比例尺 | 网度 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 普查 | 500×500 | 1578 | 1776 | 1972 | 2367 | 3155 |
| 详查 | 100×100（50） | 7889 | 9466 | 11044 | 13410 | 15777 |

注：分析汞、砷、锑、铋四个元素，费用另计。

### 第四节  物化探测网与剖面布设

一、工作内容

生产准备（根据控制、连测的起始点等，进行定点测量），安置仪器，跑标尺，观测记录，取下仪器，留标志，（包括埋设固定标志），转站搬迁，检查观测结果，计算，复算观测结果，绘图，检查验收，提交原始资料，编写测绘工作结果。

- 测网布设预算标准

单位：元/ km2

| 比例尺 | 网度 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1：25000 | 250×50 | 355 | 420 | 523 | 940 | 1597 |
| 1：10000 | 100×40 | 1012 | 1162 | 1542 | 3083 | 5580 |
| 1：10000 | 100×20 | 1215 | 1394 | 1850 | 3700 | 6696 |
| 1：5000 | 50×20 | 2784 | 3244 | 4349 | 8490 | 14956 |
| 1：5000 | 50×10 | 3382 | 3893 | 5218 | 10188 | 17947 |
| 1：2000 | 20×10 | 7938 | 11102 | 14841 | 29624 | 55625 |
| 1：1000 | 10×5 | 16797 | 23469 | 51080 | 63390 | 119993 |

- 剖面布设预算标准

单位：元/ km

| 比例尺 | 点距 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1：10000 | 40 | 122 | 139 | 185 | 370 | 670 |
| 1：5000 | 20 | 167 | 194 | 261 | 510 | 807 |
| 1：2000 | 10 | 191 | 267 | 357 | 711 | 1335 |

- 测网等外水准测量预算标准

单位：元/ km2

| 比例尺 | 网度 （m） | 地 形 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 1：25000 | 250×50 | 414 | 489 | 609 | 1093 | 1856 |
| 1：10000 | 100×40 | 1177 | 1351 | 1659 | 3586 | 6488 |
| 1：10000 | 100×20 | 1412 | 1621 | 2151 | 4303 | 7786 |
| 1：5000 | 50×20 | 3238 | 3773 | 5057 | 9873 | 17392 |
| 1：5000 | 50×10 | 3991 | 4528 | 6068 | 11848 | 20870 |
| 1：2000 | 20×10 | 9231 | 12909 | 17256 | 34444 | 64676 |

注：剖面性工作按本标准提高20％。

### 第五节  航空物探

- 工作内容

野外飞行、测量、记录、数据整理、提交资料。

- 单磁预算标准

单位：元/ km

| 条件 | 比例尺 | 机场到测区距离 （Km） | 测区飞行测线千米分类（万km） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0～0.5 | ＞0.5～1.0 | ＞1.0～1.5 | ＞1.5～2.25 | ＞2.25～3.0 | ＞3.0 |
| 山区 | 1:1万～1:2.5万 | 0～100 | 120 | 114 | 109 | 104 | 101 | 98 |
|  |  | 101～200 | 126 | 120 | 115 | 110 | 107 | 104 |
|  | 1:5万 | 0～100 | 110 | 104 | 99 | 95 | 92 | 89 |
|  |  | 101～200 | 116 | 110 | 105 | 101 | 98 | 95 |
|  |  | 201～300 | 132 | 127 | 121 | 117 | 114 | 111 |
|  | 1:10万～1:20万 | 0～100 | 107 | 101 | 96 | 92 | 88 | 86 |
|  |  | 101～200 | 113 | 107 | 102 | 98 | 94 | 92 |
|  |  | 201～300 | 129 | 123 | 118 | 114 | 110 | 108 |
| 山区 | 1:25万～1:100万 | 0～100 | 104 | 98 | 93 | 89 | 86 | 83 |
|  |  | 101～200 | 104 | 104 | 99 | 95 | 92 | 89 |
|  |  | 201～300 | 127 | 121 | 115 | 111 | 108 | 105 |
| 平原丘陵 | 1:1万～1:2.5万 | 0～100 | 118 | 112 | 107 | 103 | 99 | 97 |
|  |  | 101～200 | 124 | 118 | 113 | 109 | 105 | 103 |
|  | 1:5万 | 0～100 | 109 | 103 | 98 | 93 | 90 | 87 |
|  |  | 101～200 | 115 | 109 | 104 | 99 | 96 | 93 |
|  |  | 201～300 | 131 | 125 | 120 | 115 | 112 | 110 |
|  | 1:10万～1:20万 | 0～100 | 105 | 99 | 94 | 90 | 87 | 84 |
|  |  | 101～200 | 111 | 105 | 100 | 96 | 93 | 90 |
|  |  | 201～300 | 127 | 121 | 116 | 112 | 109 | 106 |
|  | 1:25万～1:100万 | 0～100 | 100 | 97 | 92 | 87 | 84 | 81 |
|  |  | 101～200 | 103 | 103 | 98 | 93 | 90 | 87 |
|  |  | 201～300 | 125 | 119 | 114 | 110 | 106 | 104 |

注：1.本标准不包括租机费(飞机可租)；

2.本标准不包括调机(如安装仪器及到达、离开测区机场往返)飞行的调机小时费；

3.本标准不包括地面设定位导航点的全部费用；

4.因增设地面导航点(组)，影响飞行生产效率而延长	施工期所发生的全部费用，不在标准中，应另行计算。

5.测区飞行线千米，以分类千米数档次计算费用；

6.航空收费标准，以民航局发[1994] 30号文为依据，若有调整应另行计算；

7.本标准按使用Y-12或双水獭中型机，在海拔3000m以下作业计算，若使用直升机作业，按本标准提高90％计算；海拔在3000m以上时，使用密封增压舱机型作业，按本标准提高100％；

8.在沙漠地区，本标准按下表比例提高：

| 比例尺 | 方法 | 平原 | 丘陵 | 山区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 海拔＞3000m | 海拔≤3000m |
| 1:100万 ～ 1:10万 | 单磁 | 14% | 14% | 27% | 14% |
|  | 磁放 | 15% | 15% | 29% | 15% |
|  | 磁放电 | 17% | 17% | 32% | 17% |
| 1:5万 ～ 1:1万 | 单磁 | 12% | 11% | 20% | 11% |
|  | 磁放 | 12% | 12% | 21% | 12% |
|  | 磁放电 | 16% | 15% | 29% | 15% |

9.海上作业，按本标准提高50％；

10.以下磁放、磁放电预算标准同此注。

三、磁放预算标准

单位:元/km

| 条件 | 比例尺 | 机场到测区距离 （Km） | 测区飞行测线千米分类（万km） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0～0.5 | ＞0.5～1.0 | ＞1.0～1.5 | ＞1.5～2.25 | ＞2.25～3.0 | ＞3.0 |
| 山区 | 1:1万～1:2.5万 | 0～100 | 131 | 125 | 120 | 115 | 112 | 109 |
|  |  | 101～200 | 137 | 131 | 126 | 121 | 118 | 115 |
|  | 1:5万 | 0～100 | 121 | 115 | 110 | 106 | 103 | 100 |
|  |  | 101～200 | 127 | 121 | 116 | 112 | 109 | 106 |
|  |  | 201～300 | 143 | 138 | 132 | 128 | 125 | 122 |
|  | 1:10万～1:20万 | 0～100 | 118 | 112 | 107 | 103 | 99 | 97 |
|  |  | 101～200 | 124 | 118 | 113 | 109 | 105 | 103 |
|  |  | 201～300 | 140 | 134 | 129 | 125 | 121 | 119 |
| 平原丘陵 | 1:1万～1:2.5万 | 0～100 | 128 | 122 | 117 | 113 | 109 | 107 |
|  |  | 101～200 | 134 | 128 | 123 | 119 | 115 | 113 |
|  | 1:5万 | 0～100 | 119 | 113 | 108 | 103 | 100 | 97 |
|  |  | 101～200 | 125 | 119 | 114 | 109 | 106 | 103 |
|  |  | 201～300 | 141 | 135 | 130 | 125 | 122 | 120 |
|  | 1:10万～1:20万 | 0～100 | 115 | 109 | 104 | 100 | 97 | 94 |
|  |  | 101～200 | 121 | 115 | 110 | 106 | 103 | 100 |
|  |  | 201～300 | 137 | 131 | 126 | 122 | 119 | 116 |
|  | 1:25万～1:100万 | 0～100 | 110 | 107 | 102 | 97 | 94 | 91 |
|  |  | 101～200 | 113 | 113 | 108 | 103 | 100 | 97 |
|  |  | 201～300 | 135 | 129 | 124 | 120 | 116 | 114 |

四、磁放电预算标准

单位:元/km

| 条件 | 比例尺 | 机场到测区距离 （Km） | 测区飞行测线千米分类（万km） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0～0.5 | ＞0.5～1.0 | ＞1.0～1.5 | ＞1.5～2.25 | ＞2.25～3.0 | ＞3.0 |
| 山区 | 1:1万～1:2.5万 | 0～100 | 137 | 131 | 126 | 121 | 118 | 115 |
|  |  | 101～200 | 143 | 137 | 132 | 127 | 124 | 121 |
|  | 1:5万 | 0～100 | 127 | 121 | 116 | 112 | 109 | 106 |
|  |  | 101～200 | 133 | 127 | 122 | 118 | 115 | 112 |
|  |  | 201～300 | 149 | 144 | 138 | 134 | 131 | 128 |
|  | 1:10万～1:20万 | 0～100 | 124 | 118 | 113 | 109 | 105 | 103 |
|  |  | 101～200 | 130 | 124 | 119 | 115 | 111 | 109 |
|  |  | 201～300 | 146 | 140 | 135 | 131 | 127 | 125 |
| 平原丘陵 | 1:1万～1:2.5万 | 0～100 | 134 | 128 | 123 | 119 | 115 | 113 |
|  |  | 101～200 | 140 | 134 | 129 | 125 | 121 | 119 |
|  | 1:5万 | 0～100 | 125 | 119 | 114 | 109 | 106 | 103 |
|  |  | 101～200 | 131 | 125 | 120 | 115 | 112 | 109 |
|  |  | 201～300 | 147 | 141 | 136 | 131 | 128 | 126 |
|  | 1:10万～1:20万 | 0～100 | 121 | 115 | 110 | 106 | 103 | 100 |
|  |  | 101～200 | 127 | 121 | 116 | 112 | 109 | 106 |
|  |  | 201～300 | 143 | 137 | 132 | 128 | 125 | 122 |
|  | 1:25万～1:100万 | 0～100 | 116 | 113 | 108 | 103 | 100 | 97 |
|  |  | 101～200 | 119 | 119 | 114 | 109 | 106 | 103 |
|  |  | 201～300 | 141 | 135 | 130 | 126 | 122 | 120 |

## 第五章  钻探

### 第一节  矿产地质钻探

一、工作内容

生产准备，安装与拆卸钻机，钻进，护壁，取芯，校正孔深，测斜，填写班报表，简易水文观测，封孔，清理钻具，移至新点。

二、岩石分级

| 岩石级别 | 岩石类别(硬度) | 代表性岩石 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 松软疏散 | 次生黄土，次生红土，泥质土壤，松软的砂质土壤(不含石子及角砾)冲积砂土层，湿的软泥，矽藻土，泥炭质腐植土(不含植物根) |
| Ⅱ | 较松软 疏散 | 黄土层，红土层，较软的泥灰层，含10～20％砾石(小于30mm)的粘土质及砂质土层，砂浆黄土层，松软的高岭土类(包括矿层中之粘土夹层)，泥炭及腐植层(带有植物根) |
| Ⅲ | 软 | 全部风化变质页岩、板岩、干枚岩、片岩，轻微胶结的砂层含有超过20％砾石(大于30mm)的砂质土壤及超过20％的砂浆黄土层，泥灰岩，石膏质土层，滑石片岩，软白垩，贝壳石灰岩，褐煤，烟煤，松软的锰矿 |
| Ⅳ | 较软 | 页岩，砂质页岩，油页岩，碳质页岩，含锰页岩，钙质页岩……及砂质页岩互层，较致密的泥灰岩、泥质砂岩、块状石灰岩、白云岩，风化剧烈的橄榄岩、纯橄榄岩、蛇纹岩，铝矾土，菱镁矿，滑石化蛇纹岩、磷灰岩，中硬煤层，岩盐，钾盐，结晶石膏，高岭土，褐铁矿，冻结的含水砂层，火山凝灰岩 |
| Ⅴ | 稍硬 | 卵石、碎石及砾石层，崩积层，泥灰板岩，绢云母、绿泥石板岩、千枚岩、片岩，细粒结晶石灰岩、大理岩，较松软的砂岩、蛇纹岩、纯橄榄岩，蛇纹岩化的火山凝灰岩，风化的角闪石斑岩，粗面岩，硬烟煤，无烟煤，松散砂质的磷灰矿，冻结的：粗粒砂砾层、砾层、泥层、砂土层，萤石带 |

| Ⅵ | 中等硬 | 石英绿泥石云母板岩、千枚岩、片岩，轻微矽化的石灰岩，方解石及绿帘石矽卡岩，含黄铁矿斑点的干枚岩，板岩、片岩，铁帽，钙质胶结的砾石、长石砂岩、石英砂岩，微风化含矿的橄榄岩及纯橄榄岩，石英粗面岩，角闪石斑岩，透辉石岩，辉长岩，阳起石，辉石岩，冻结的砾石层，较纯明矾石 |
| --- | --- | --- |
| Ⅶ | 中等硬 | 含角闪石、云母、石英、磁铁矿、赤铁矿的板岩、千枚岩、片岩，微矽化的板岩、干枚岩、片岩，含石英粒的灰岩，含长石石英砂岩，微片岩化的钠长斑岩，斜面岩、角闪石斑岩，辉绿凝灰岩，方解石化的辉石、石榴石矽卡岩，矽质叶腊石(寿山石)多孔石英，有矽质的海绵状铁帽，铬铁矿，硫化物矿，菱铁、赤铁矿，含角闪石磁铁矿，含矿的辉石岩类，含矽的角闪石岩类，钙质和矽质胶结的砾石层，碎石层，轻微风化粗粒花岗岩、闪长岩、斑岩、辉长岩及其他火成岩，矽质石灰岩，松散磷灰石矿，赤铁矿 |
| Ⅷ | 硬 | 矽化绢云母板岩、千枚岩、片岩、片麻岩，绿帘石岩，明矾石，含石英的炭质岩石，含石英重晶石岩石，含磁铁矿及赤铁矿的石英岩，粗粒及中粒的辉石石榴子石矽卡岩，钙质胶结的砾岩、轻微风华的花岗岩、花岗片麻岩、伟晶岩、闪长岩、辉长岩、石英电气石岩类，玄武岩，辉绿岩，钙质斜长石，辉石岩、安山岩，石英安山岩、含矿的橄榄岩等、中粗结晶纳长斑岩、角闪斑岩、层状黄铁矿、磁硫铁矿层、细粒矽质胶结的石英砂岩、长石砂岩，含大块燧石石灰岩，粗粒宽条带的磁铁矿、赤铁矿。 |
| Ⅸ | 硬 | 高矽化的板岩、千枚岩、石灰岩、及砂岩等，粗粒的花岗岩、花岗闪长岩、花岗片麻岩、正长岩、辉长岩、粗面岩、伟晶岩、微分化的石英粗面岩、微晶花岗岩、凝灰岩、角页化凝灰岩、绢云母角闪岩，细晶质的辉石、绿帘石、石榴石矽卡岩，矽钙硼石、石榴石、铁钙辉石、微晶矽卡岩、细粒细微状的磁铁矿、赤铁矿石英岩、含石英的黄铁矿、带有相当多黄铁矿的石英、含石英质的磷夹层。、 |
| Ⅹ | 坚硬 | 细粒的花岗岩、花岗闪长岩、花岗片麻岩、流纹岩，微晶花岗岩，石英纳长斑岩，石英粗面岩，石英伟晶岩，细微矽卡岩、角页岩、含有硫化矿物的角页岩，层状磁铁矿层夹有角页岩薄层，致密的石英铁帽，含碧玉、玛瑙的铝矾、玉髓层。 |

| Ⅺ | 坚硬 | 刚玉岩、石英岩，碧玉岩，块状石英，最硬的铁质角页岩，含赤铁矿、磁铁矿碧玉岩，碧玉质的矽化板岩，燧石层。 |
| --- | --- | --- |
| Ⅻ | 最坚硬 | 完全没有风化的极致密的石英岩、碧玉岩、角页岩、纯纳辉石刚玉岩、石英、燧石、碧玉。 |

注：岩石级别的选取，以占主体的代表性岩石为准。各孔段岩性变化较大的可以分段选取或加权平均计算。

三、矿产地质钻探

(一)机械岩心钻探预算标准

单位:元/m

| 孔深（m） | 岩 石 级 别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ～Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ～Ⅻ |  |
| 0～200 | 266 | 354 | 412 | 468 | 520 | 588 | 682 | 900 |  |
| 0～300 | 268 | 358 | 416 | 473 | 525 | 593 | 688 | 908 |  |
| 0～400 | 285 | 380 | 442 | 502 | 558 | 631 | 731 | 965 |  |
| 0～500 | 292 | 390 | 453 | 515 | 572 | 646 | 750 | 990 |  |
| 0～600 | 304 | 405 | 471 | 536 | 595 | 672 | 780 | 1030 |  |
| 0～700 | 352 | 469 | 546 | 620 | 689 | 779 | 903 | 1192 |  |
| 0～800 | 362 | 483 | 562 | 638 | 709 | 801 | 929 | 1227 |  |
| 0～900 | 374 | 499 | 581 | 660 | 733 | 828 | 961 | 1268 |  |
| 0～1000 | 386 | 515 | 599 | 680 | 756 | 854 | 991 | 1308 |  |
| 0～1200 | 397 | 530 | 616 | 700 | 778 | 879 | 1020 | 1346 |  |

注：1.斜孔85°按本标准提高10%；斜孔80°按本标准提高20%；斜孔75°按本标准提高30%。

2.项目年度工作量≤300米时，按本标准提高15%；项目年度工作量>300米、≤500米时，按本标准提高10%；项目年度工作量>500米、≤800米时，按本标准提高5%。

(二)砂钻预算标准

单位：元/m

| 孔深 | 预算标准 |
| --- | --- |
| 0～20 | 247 |
| ＞20 | 271 |

注：水上砂钻按本标准提高30%。

(三)取样钻预算标准

单位：元/m

| 孔深 | 预算标准 |
| --- | --- |
| 0～20 | 156 |
| ＞20 | 169 |

(四)矿产地质水平钻探预算标准

单位:元/m

| 孔深（m） | 岩 石 级 别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ～Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ～Ⅻ |  |
| 0～100 | 294 | 391 | 455 | 543 | 603 | 689 | 804 | 1068 |  |
| 0～200 | 372 | 495 | 576 | 676 | 763 | 872 | 1018 | 1352 |  |
| 0～300 | 406 | 543 | 631 | 740 | 836 | 955 | 1114 | 1481 |  |

### 第二节  水文地质钻探

一、工作内容

生产准备，安装与拆卸钻机，用套管或泥浆护壁，钻进，取样，校正孔深，测斜，简易水文观测，洗井，填写班报表，下入井管，抽水试验，填砾，封孔，移至新点。

二、岩石分级

| 岩石级别 | 代表性岩石 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 腐植土，松散黄土，粉砂，砂质粘土，半胶结砂砾砂 |
| Ⅱ | 粗砂，中砂细砂，粘土，含少量的姜石，砂质或粘土质层，含砾石10%-20%，直径不超过30mm的砂土层 |
| Ⅲ | 含砾石姜石40％以下直径不超过50mm的砂土质层，或砂砾石层，较致密的胶结砂，强风化基岩 |
| Ⅳ | 泥砂岩，页岩，砂质页岩，石灰质页岩，钙质页岩，泥灰岩，凝灰质砂岩，钙质结核直径虽超过50mm，但含量在40%以下的砂砾岩 |
| Ⅴ | 灰岩，细粒结晶灰岩，泥质灰岩，灰质白云岩，角页岩，风化的安山岩，大理岩，石英斑岩 |
| Ⅵ | 白云质灰岩，含砾卵石超过40%以上直径为50mm以上的砾卵砂层，轻微风化的石英岩，大理岩，白云质灰岩，白云岩，石英砂岩，紫红色砂砾岩，玄武岩，含卵砾石超过30%直径为50mm以上的 |
| Ⅶ | 玄武岩、轻微风化的粗粒花岗岩、矽化大理岩、石英斑岩、闪长岩 |
| Ⅷ | 夹石英条带的石灰岩、片麻岩、花岗片麻岩、细砂质石英砂岩、致密的玄武岩 |

三、水文钻探预算标准

(一)口径:Φ＜201mm                                                       单位:元/m

| 孔深（m） | 岩 石 级 别 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ～Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |  |
| 0～100 | 220 | 269 | 319 | 364 | 458 | 540 |  |
| 0～200 | 307 | 376 | 445 | 510 | 641 | 755 |  |
| 0～300 | 438 | 540 | 635 | 730 | 914 | 1078 |  |
| 0～400 | 614 | 755 | 889 | 1020 | 1282 | 1508 |  |
| 0～500 | 789 | 969 | 1143 | 1313 | 1646 | 1941 |  |
| 0～600 | 875 | 1076 | 1269 | 1456 | 1827 | 2155 |  |
| 0～700 | 972 | 1194 | 1409 | 1617 | 2029 | 3326 |  |
| 0～800 | 1079 | 1326 | 1564 | 1795 | 2461 | 3413 |  |
| 0～900 | 1197 | 1472 | 1735 | 1984 | 2538 | 3516 |  |
| 0～1000 | 1329 | 1633 | 1926 | 2149 | 2648 | 3592 |  |

注：本标准不含成井材料费用

(二)口径:Φ201～250mm                                                    单位:元/m

| 孔深（m） | 岩 石 级 别 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ～Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |  |
| 0～100 | 244 | 297 | 350 | 401 | 505 | 593 |  |
| 0～200 | 340 | 415 | 489 | 559 | 706 | 831 |  |
| 0～300 | 485 | 599 | 699 | 801 | 1009 | 1187 |  |
| 0～400 | 678 | 831 | 977 | 1122 | 1413 | 1660 |  |
| 0～500 | 865 | 1059 | 1243 |  |  |  |  |
| ＞500 | 964 | 1180 | 1390 |  |  |  |  |

注：本标准不含成井材料费用

(三)口径:Φ251～300 mm                                                    单位:元/m

| 孔深（m） | 岩 石 级 别 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ～Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |
| 0～100 | 264 | 324 | 381 | 437 | 552 | 650 |
| 0～200 | 371 | 452 | 532 | 611 | 774 | 909 |
| 0～300 | 528 | 648 | 763 | 874 | 1104 | 1299 |
| 0～400 | 738 | 908 | 1066 | 1224 | 1546 |  |
| 0～500 | 918 | 1128 | 1326 |  |  |  |
| ＞500 | 1024 | 1258 |  |  |  |  |

注：本标准不含成井材料费用

(四)口径:Φ301～350 mm                                                    单位:元/m

| 孔深（m） | 岩 石 级 别 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ～Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |
| 0～100 | 321 | 378 | 464 | 510 | 643 | 758 |
| 0～200 | 450 | 530 | 650 | 716 | 901 | 1062 |
| 0～300 | 643 | 758 | 927 | 1024 | 1302 | 1517 |
| 0～400 | 965 | 1177 | 1392 |  |  |  |
| 0～500 | 1222 | 1492 | 1760 |  |  |  |
| ＞500 | 1361 | 1663 | 1962 |  |  |  |

注：本标准不含成井材料费用

(五)口径:Φ＞350 mm                                                    单位:元/m

| 孔深（m） | 岩 石 级 别 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ～Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |
| 0～100 | 359 | 433 | 514 | 585 | 736 | 866 |
| 0～200 | 502 | 605 | 721 | 821 | 1031 | 1211 |
| 0～300 | 716 | 866 | 1030 | 1170 |  |  |
| 0～400 | 1075 | 1311 | 1543 |  |  |  |
| 0～500 | 1361 | 1658 | 1955 |  |  |  |
| ＞500 | 1518 | 1849 | 2180 |  |  |  |

注：本标准不含成井材料费用

### 第三节  地热钻探

一、工作内容

安装与拆卸钻机，钻进，扩壁，填写班报表，下管，固井，止水，电测井，机械洗井，试水，成井。

二、岩石分类

| 类别 | 代 表 性 岩 石 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 粘土、砾石层、沙土、沙层、泥岩、砂岩、钙砂岩、泥砾岩 |
| Ⅱ | 灰岩、白云岩、页岩、硅岩、石英砂岩、玄武岩、安山岩、凝灰岩、硅岩层 |

三、地热钻探预算标准

单位:元/m

| 孔深(m) | 岩石分类 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ |
| 0～1000 | 869 | 965 |
| 0～1500 | 913 | 1015 |
| 0～2000 | 977 | 1088 |
| 0～2500 | 1036 | 1150 |
| 0～3000 | 1095 | 1210 |
| 0～3500 | 1153 | 1264 |

注：本标准不含成井材料费用

### 第四节  工程地质钻探

一、工作内容

生产准备，安装与拆卸钻机，钻进，取芯，校正孔深，测斜填写班报表，简易水文观测，护壁，封孔，清理钻具，移至新点。

二、岩石分类

| 类别 | 代表性岩石名称 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 软塑的粘性土、有机土(淤泥、泥炭、耕土)，含硬杂质在10%以内的人工填土 |
| Ⅱ | 可塑的粘性土、粉土，软塑的粉土，新黄土，含硬杂质在10%～12%的人工填土，粉砂，细砂，中砂 |
| Ⅲ | 硬塑、坚硬的粘性土、粉土，含硬杂质在25%以上的人工填土，老黄土，残积土，粗砂，砾砂，砾石，轻微胶结的砂层，石膏，褐煤，软烟煤，软白垩 |
| Ⅳ | 泥质页岩，砂质页岩，油页岩，炭质页岩，钙质页岩，泥质砂岩，较松散的砂岩，砂页岩互层，泥质板岩，滑石绿泥石片岩，云母片岩，泥灰岩，泥灰质白云岩，岩熔化石灰岩及大理岩，盐岩，结晶石膏，断层泥，无烟煤，硬烟煤，火山凝灰岩，强风化的岩浆岩及花岗片麻岩，冻土，冻结砂层，粒径20～40mm含量大于50%的卵(碎)石层，金属矿渣 |
| Ⅴ | 长石砂岩，钙质胶结的长石石英砂岩，钙质砂岩，钙质胶结的砾岩,灰岩及轻微硅化灰岩，大理岩，白云岩，橄榄岩，蛇纹岩，板岩,千枚岩,片岩，凝灰质砂岩，集块岩，弱风化岩浆岩及花岗片麻岩,冻结砾石层，粒径40～80mm含量大于50%的卵(碎)石层，混凝土构件、砌块、路面 |
| Ⅵ | 中粒与粗粒的花岗岩、闪长岩、正长岩、辉长岩、花岗片麻岩、粗面岩，安山岩、辉绿岩，玄武岩，伟晶岩，辉石岩，硅化板岩、千枚岩，砂岩，灰岩，硅质胶结的砾岩，硅化或角页化的凝灰岩。粒径80～130mm含量大于50%的卵(碎)石层，半胶结的卵石层 |
| Ⅶ | 细粒的花岗岩、花岗闪长岩、花岗片麻岩，流纹岩，微晶花岗岩，石英粗面岩，极致密的玄武岩，安山岩，角闪岩，粒径130～200mm含量大于50％的卵(碎)石层，胶结的卵石层 |
| Ⅷ | 碧玉岩，刚玉岩，碧玉质硅化板岩，角闪岩，石英岩，燧石岩，粒径>200mm超过50%的漂(块)石层 |

注：1.基岩破碎带钻进取芯时，地层类别可提高一级。

2.Ⅳ、Ⅴ类卵(碎)石层中大于100mm的粒径含量大于20%，或各类卵(碎)石含有漂石时，地层类别可提高一级。

三、工程地质钻探预算标准

单位:元/m

| 孔深（m） | 岩 石 级 别 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ～Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |  |
| 0～10 | 76 | 128 | 193 | 259 | 330 | 401 |  |
| 0～20 | 96 | 160 | 242 | 327 | 416 | 504 |  |
| 0～30 | 117 | 194 | 291 | 393 | 499 | 606 |  |
| 0～40 | 141 | 230 | 348 | 469 | 598 | 725 |  |
| 0～50 | 161 | 270 | 404 | 549 | 698 | 848 |  |
| 0～75 | 182 | 309 | 465 | 627 | 797 | 966 |  |
| 0～100 | 205 | 341 | 522 | 707 | 897 | 1055 |  |

注：1.北京铲、洛阳铲、螺纹钻按上表的30%计算。

2.水上钻探按本标准提高30%。

### 第五节  原位测试

一、标准贯入试验

(一)工作内容

清理钻孔、安装与拆卸设备、测量钻杆长度、贯入、记录贯入次数及深度、清理贯入器、整理试验资料。

(二)岩石分类

岩石分类同工程地质钻探。

(三)标准贯入试验预算标准

单位:元/次

| 试验深度 (m) | 岩 石 分 类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| ≤50 | 60 | 71 | 94 |
| ＞50 | 94 | 118 | 177 |

注：成孔费按钻探标准另计。

二、动力触探

(一)工作内容

清理钻孔、安装与拆卸设备，测量触探杆长度，锤击贯入，记录锤击次数及贯入深度，清理贯入器或触探头，整理试验资料。

(二)岩石分类

岩石分类同工程地质钻探。

(三)动力触探测试预算标准

单位:元/次

| 类型 | 深度(m) | 岩 石 分 类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 轻型(N10) | ＜5 | 58 | 60 | 64 |
| 中型(N28) | ＜10 | 67 | 69 | 73 |
| 重型(N63.5) | ≤20 | 73 | 87 | 116 |
|  | ＞20 | 116 | 145 | 219 |
| 超重型(N120) | ≤20 | 87 | 97 | 126 |
|  | ＞20 | 126 | 155 | 229 |

注：成孔费按钻探标准另计。

三、静力触探

(一)工作内容

测试准备，安装与拆卸设备，检查探头，上下触探杆，进行静力触探测试，记录、整理试验资料。

(二)岩石分类

岩石分类同工程地质钻探。

(三)静力触探测试预算标准

单位:元/次

| 类别 | 测试深度（m） | 岩石分类 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ |
| 轻便型 | 0～10 | 35 | 39 |
|  | 10～20 | 42 | 47 |
|  | ＞20 | 48 | 54 |
| 单桥探头 | 0～10 | 75 | 85 |
|  | ＞10～20 | 83 | 93 |
|  | ＞20 | 90 | 100 |
| 双桥探头 | 0～10 | 83 | 94 |
|  | ＞10～20 | 91 | 103 |
|  | ＞20 | 98 | 109 |

四、静载荷试验、桩载荷试验

(一)工作内容

布置场地，搭试验棚，安装与拆卸设备，设置观测点和照明设施，校正观测仪器，加荷，观测记录，卸荷整理试验资料。

(二)静载荷试验，桩载荷试验预算标准

| 试验项目及规格 | 设备安装与拆卸 (元/点次) | 加荷与观测费 (元/台班) |
| --- | --- | --- |
| 静载荷试验底板面积0.1～0.5m2 | 942 | 377 |
| 静载荷试验底板面积1m2 | 1413 |  |
| 静载荷试验底板面积4m2 | 1884 |  |
| 静载荷试验底板面积9m2 | 2826 |  |
| 桩载荷试验 | 1413 |  |

注:1.试坑开采，疏干排水及沉桩、锚桩费另计。

2.试验设备的搬迁、加荷体的运输及吊装费另计。

3.推桩与拔桩试验的预算标准同桩载荷试验。

4.点载荷试验每点按50元计费。

五、旁压试验

(一)工作内容

检查与调试仪器仪表，安装与拆卸设备，试验观测记录，整理试验资料。

(二)旁压试验预算标准

单位:元/次

| 试验深度(m) | 试验压力 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高压(＞25kg/cm2) | 高压(＜25kg/cm2) |
| ＜15 | 283 | 212 |
| ＞15 | 424 | 283 |

注：成孔费用按钻探标准另计。

六、十字板剪切试验

(一)工作内容

清理钻孔，安装与拆卸仪器设备，试验，观测记录，清理仪器整理试验资料。

(二)岩石分类

岩石分类同工程地质钻探。

(三)十字板剪切试验预算标准

单位:元/次

| 测试深度(m) | 岩石分类 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ |
| 0～10 | 151 | 188 |
| 10.1～20 | 169 | 208 |
| 20.1～30 | 188 | 226 |

注:成孔费用按钻探标准另计。

七、压水、注水试验

(一)工作内容

布置试验场地，校正仪器，安装与拆卸设备，试验，观测记录，整理试验资料。

(二)压水、注水试验预算标准

单位:元/段·次

| 压水试验 | 试验深度＜20m | 试验深度＞20m |
| --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2416 |
| 注水试验 | 钻孔注水 | 探井注水 |
|  | 330 | 165 |

注:钻探、探井试坑及供水费用另计。

八、大面积剪切试验

(一)工作内容

布置场地，搭试验棚，修理试块，安装与拆卸试验设备，进行试验，做好记录，整理试验资料。

(二)大面积剪切试验预算标准

单位:元/组

| 岩石类别 | 试验面积(cm2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 | 2500 | 5000 |
| 粘性土 | 791 | 1131 |  |
| 强风化岩石、大块碎石土 |  | 1470 | 1909 |
| 岩体弱面 | 1131 | 1848 |  |
| 岩体 |  | 2261 | 2826 |

注：1.试坑开挖费用另计。

2.当压应力超过0.5MPa时，每增加一级荷重按本标准提高20%。

3.水下剪切按本标准提高20%。

九、孔隙水压力试验

(一)工作内容

安装与拆卸仪器，埋设测头，测试，记录，计算，绘制图表，整理试验资料。

(二)孔隙水压力试验预算标准

单位:元/点

| 测试深度 | 观测时间 | 单价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孔深＜10m | 一个月 | 11658 | 以6个测头为基数。每增加一个测头增加235元 |

注:成孔费用按钻探预算标准另计。

十、地基刚度测试

(一)工作内容

引接电源，装置仪器，安装震源，布设检波器及其路线，试验，观测，记录，复测检查，拆卸装置，清理仪器，埋设标志，整理试验资料。

(二)地基刚度测试预算标准

单位:元/次

| 激振方式 | 模拟基础底面积(m2) | 测试深度(m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地面 | ＜1 | ＞1 |
| 自由震动 | ＜1 | 1366 | 2049 | 2732 |
| 强迫震动 | ＜4 | 2188 | 2732 | 3279 |
|  | ＞4 | 3279 | 4099 | 4918 |

注:试坑开挖、搭棚、模拟基础等费用另计。

十一、波速测试

(一)工作内容

试验装备，装置与拆卸仪器，试验，观测记录，复测检查，整理试验资料。

(二)波速测试预算标准

单位:元/次

| 测试方法 | 测试深度(m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0～20 | 20.1～30 | 30.1～50 | ＞50 |
| 单孔法 | 69 | 83 | 112 | 139 |
| 跨孔法 | 98 | 125 | 154 |  |

注:钻孔费用，塑管费用另计。

## 第六章  山地工程

### 第一节  坑   探

一、工作内容

生产准备，掘进，通风排烟，出碴，支护硐壁，填写班报表，完工后封闭坑口。

二、岩石分级

| 岩石级别 | 代表性岩石 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 砂，松散砂土，腐植质层，泥碳，潮湿疏散的黄土 |
| Ⅱ | 轻的黄土状的砂质粘土，细粒及直径达15mm的中等砂砾，致密的腐植质层，泥碳及带直径达30mm的根的腐植质层，混有砾石及碎石的砂及腐植质层 |
| Ⅲ | 油性软粘土，重砂质粘土，砂砾、砾石及直径15～40mm的小碎石，干燥黄土及混有砾石或砂砾的微湿黄土，腐植质层或带有30mm以上的植物根的泥碳，混有小碎石或砾石的砂质粘土、Ⅳ级及更高级岩石的废石堆 |
| Ⅳ | 重(土质)粘土，重砂质粘土，含有重达50kg的巨砾(巨砾占岩石体积的10%)的冰碛土，页岩，纯的或含有重lOkg的漂砾的直径达90mm的巨大砾，盐碛土．软的泥灰岩及蛋白土，带有重达50kg巨砾(巨砾数量占岩石体积的10～30%)冰碛石，V级及更高级细碎岩石，基层经机械破碎后的产物，胶结不紧的石灰岩-介壳石灰岩，硅藻土，煤(软的)，滑石化的蛇纹岩，变为碎石的岩石 |
| Ⅴ | 泥质页岩，结晶片岩，滑石一绿泥石片岩，云母片岩，绢云母片岩及瓦板岩，强烈风化岩，高岭土化的花岗岩，闪长岩，正长岩及其他风化的火成岩，火山凝灰岩，炭质页岩及油页岩，泥灰质石灰岩，石膏岩盐及钾盐，多孔灰岩，致密白垩，胶结不紧的结核状磷灰岩，煤，带有粘土质胶结物的砾岩，白铅矿矿石，糖晶状磷灰石矿石，淋滤黄铁矿石，多孔风化铁矿石 |
| Ⅵ | 蛇纹岩，蛇纹石化纯橄榄岩，片麻岩，硅化泥质页岩，硅化滑石、绿泥石片岩，硅化云母片岩，硅化绢云母片岩及其他硅化片岩，假象赤铁矿石，磷灰石－霞石矿石，致密粘土状铝土矿，带有磷酸盐或碳酸盐胶结物(或板状)的结核状磷灰石，致密灰石，煤，大理石，白云石，带有石灰质胶结物的砾石及砂岩，泥板岩，硬石膏 |
| Ⅶ | 粗粒火成岩：花岗岩、花岗闪长岩、正长岩、伟晶岩、辉长岩、纯橄榄绿岩等，花岗片麻岩，致密磁铁矿赤铁矿石、褐铁矿、菱铁矿、菱镁矿，硅质变质岩，白云岩化灰岩，硅质铝土矿，密层状磷灰石 |
| Ⅷ | 中粗火成岩：花岗岩、花岗闪长岩、正长岩、伟晶岩、橄榄岩、辉岩、角斑岩、辉长岩等，矽卡岩矿石，硅化强烈的黄铁矿，致密的铜镍矿石及赤铁矿石，片理发育良好并含铁矿石夹层的石英岩，磁铁矿及赤铁矿石英岩，磁铁长英岩，硅质胶结的沉积岩的砾岩，石英电气石(英电石)，硅化层状磷灰石 |
| Ⅸ | 细粒火成岩：花岗岩、花岗闪长岩、闪长岩、辉长岩、二长岩、斑岩和玢岩、钛磁铁矿、角闪磁铁矿、辉石矽卡岩，硅硼钙石－钙铁辉石矽卡石，粒状石英石，碧玉状硅质页岩，硅化砂岩、硅质胶结物胶结的火成岩卵石组成的砾岩 |
| Ⅹ | 微粒及玻璃质喷出岩：安山岩、玄武岩、粗面岩、石英斑岩、辉绿岩、玢岩等，石英云英石，硅质片岩，硅硼钙石－石榴子石片岩，矽化矽卡岩 |
| Ⅺ | 无风化痕迹的致密状石英质沉积变质岩：角岩、钛质角岩、硅质片岩、钢玉、石英岩、碧玉、铁质岩、燧石 |

三、坑探预算标准

单位:元/m

| 深度 (m) | 岩 石 级 别 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ～Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ～Ⅺ |
| 0～100 | 400 | 435 | 486 | 559 | 656 | 759 | 910 | 1197 |
| 0～200 | 414 | 451 | 505 | 587 | 689 | 795 | 948 | 1241 |
| 0～300 | 433 | 474 | 519 | 596 | 699 | 808 | 968 | 1272 |
| 0～400 | 450 | 494 | 533 | 629 | 741 | 853 | 1023 | 1336 |
| 0～500 | 469 | 516 | 553 | 638 | 752 | 871 | 1045 | 1386 |
| ＞500 | 508 | 558 | 582 | 674 | 785 | 915 | 1103 | 1449 |

注：本标准适用于断面小于3.6 m2，断面3.6～4.0 m2按本标准提高30%。

### 第二节  浅  井

一、土石井

(一)工作内容

生产准备，掘进，出碴，支护，修帮清底，填写班报表，清理场地，移至新点，完工后回填、踏实、埋设水泥标志。

(二)地层分类

土质层相当于坑探岩石分级Ⅰ、Ⅱ级，风化岩层相当于坑探岩石分级Ⅲ、Ⅳ级，硬岩层相当于坑探岩石分级Ⅴ级以上。

(三)土石井预算标准

单位:元/次

| 深度(m) | 地 层 分 类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 土质层 | 风化岩层 | 硬岩层 |
| 0～5 | 345 | 455 | 674 |
| 0～10 | 394 | 546 | 902 |
| 0～20 | 463 | 687 | 1359 |
| 0～30 | 490 | 735 | 1403 |

二、砂井

(一)工作内容

准备工具、河床选点、围井壁淘沙、清理现场。

(二)砂井预算标准

单位:元/m

| 井深(m) | 预算标准 |
| --- | --- |
| 0～5 | 684 |
| 0～10 | 859 |

三、小圆井

(一)地层分类

同土石井。

(二)小圆井预算标准

单位:元/m

| 深度(m) | 地 层 分 类 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 土质层 | 风化岩层 |
| 0～4 | 96 | 125 |
| 0～8 | 147 | 193 |

### 第三节  槽  探

一、工作内容

测绳划定槽探边界，清除所遇树根或竹根。土方用铲、镐挖掘并将其抛至地表，铲平槽底、槽壁。土石方、石方使用人工打眼，装药爆破，除碴，清底，修帮。完工后回填、踏实、埋设水泥标志。

二，地层分类

土方相当于坑探岩石分级Ⅰ、Ⅱ级，土石方相当于坑探岩石分级Ⅲ、Ⅳ级。

三、槽探预算标准

单位:元/m

| 深度(m) | 地 层 分 类 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 土方 | 土石方 |
| 0～1.5 | 30 | 46 |
| 0～3.0 | 38 | 61 |

## 第七章  岩矿试验

### 第一节  岩矿分析

一、工作内容

根据试样和分析要求，进行试验、计算、绘制图表、检查、汇总、审核、提交成果。

二、一般岩矿分析预算标准

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全铁(TFe) |  | 项 | 27 |
| 2 | 可容铁(KFe) |  | 项 | 13 |
| 3 | 硫化铁(FeS) |  | 项 | 13 |
| 4 | 二氧化硅(SiO2) |  | 项 | 40 |
| 5 | 游离二氧化硅(fSiO2) |  | 项 | 54 |
| 6 | 三氧化二铝(Al2O3) |  | 项 | 29 |
| 7 | 三氧化二铁(Fe2O3) |  | 项 | 27 |
| 8 | 氧化亚铁(FeO) |  | 项 | 34 |
| 9 | 氧化钙(CaO) |  | 项 | 27 |
| 10 | 氧化镁(MgO) |  | 项 | 34 |
| 11 | 氧化钾(K2O) |  | 项 | 20 |
| 12 | 氧化钠(Na2O) |  | 项 | 20 |
| 13 | 二氧化锰(MnO2) |  | 项 | 20 |
| 14 | 五氧化二磷(P2O5) |  | 项 | 27 |
| 15 | 二氧化钛(TiO2) |  | 项 | 27 |
| 16 | 二氧化碳(CO2) |  | 项 | 27 |
| 17 | 结晶水(H2O.) |  | 项 | 20 |
| 18 | 烧矢量(LOI) |  | 项 | 20 |
| 19 | 吸附水(H2O-) |  | 项 | 20 |
| 20 | 硫(S) | 燃烧法 | 项 | 13 |

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 三氧化硫(SO3) | 重量法 | 项 | 40 |
| 22 | 三氧化二铬(Cr2O3) |  | 项 | 29 |
| 23 | 三氧化二硼(B2O3) |  | 项 | 40 |
| 24 | 总腐植酸 |  | 项 | 40 |
| 25 | 锰(Mn) |  | 项 | 24 |
| 26 | 水不溶物 |  | 项 | 24 |
| 27 | 酸不溶物 |  | 项 | 27 |
| 28 | 固定碳 |  | 项 | 34 |
| 29 | 氧化钡(BaO) |  | 项 | 40 |
| 30 | 硫酸钡(BaSO4) |  | 项 | 40 |
| 31 | 碳酸钡(BaCO3) |  | 项 | 40 |
| 32 | 氧化锶(SrO) |  | 项 | 47 |
| 33 | 氟化钙(CaF2) |  | 项 | 47 |
| 34 | 水溶盐 |  | 项 | 27 |
| 35 | 铜(Cu) |  | 项 | 27 |
| 36 | 铅(Pb) |  | 项 | 27 |
| 37 | 锌(Zn) |  | 项 | 27 |
| 38 | 镍(Ni) |  | 项 | 27 |
| 39 | 钴(Co) |  | 项 | 27 |
| 40 | 锡(Sn) |  | 项 | 27 |
| 41 | 钨(W) |  | 项 | 27 |
| 42 | 钼(Mo) |  | 项 | 27 |
| 43 | 砷(As) |  | 项 | 27 |
| 44 | 锑(Sb) |  | 项 | 27 |
| 45 | 铋(Bi) |  | 项 | 34 |
| 46 | 汞(Hg) |  | 项 | 29 |
| 47 | 碲(Te) |  | 项 | 40 |

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 硒(Se) |  | 项 | 40 |
| 49 | 镓(Ga) |  | 项 | 40 |
| 50 | 铟(In) |  | 项 | 47 |
| 51 | 铊(Tl) |  | 项 | 47 |
| 52 | 铷(Rb) |  | 项 | 27 |
| 53 | 铯(Cs) |  | 项 | 27 |
| 54 | 铍(Be) |  | 项 | 40 |
| 55 | 锗(Ge) |  | 项 | 47 |
| 56 | 镉(Cd) |  | 项 | 27 |
| 57 | 铬(Cr) |  | 项 | 29 |
| 58 | 锆(Zr) |  | 项 | 29 |
| 59 | 铪(Hf) |  | 项 | 54 |
| 60 | 铌(Nb) |  | 项 | 40 |
| 61 | 钽(Ta) |  | 项 | 54 |
| 62 | 铀(U) |  | 项 | 34 |
| 63 | 钍(Th) |  | 项 | 40 |
| 64 | 铼(Re) |  | 项 | 47 |
| 65 | 钒(V) |  | 项 | 34 |
| 66 | 锂(Li) |  | 项 | 27 |
| 67 | 氮(N) |  | 项 | 40 |
| 68 | 硼(B) |  | 项 | 40 |
| 69 | 氟(F) |  | 项 | 27 |
| 70 | 氯(Cl) |  | 项 | 29 |
| 71 | 溴(Br) |  | 项 | 34 |
| 72 | 碘(I) |  | 项 | 34 |
| 73 | 锶(Sr) |  | 项 | 34 |

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 稀土总量(TRE2O3) |  | 件 | 54 |
| 75 | Ce组稀土(RE(Ce)) |  | 件 | 54 |
| 76 | Y组稀土(RE(Y)) |  | 件 | 54 |
| 77 | 稀土分量(15元素)(RE15) |  | 件 | 214 |
| 78 | 金(AU) | 火法试验 | 项 | 94 |
| 79 | 金(AU) |  | 项 | 40 |
| 80 | 银(Ag) |  | 项 | 34 |
| 81 | 铂(pt) |  | 项 | 87 |
| 82 | 钯(pd) |  | 项 | 87 |
| 83 | 锇(Os) |  | 项 | 94 |
| 84 | 钌(Ru) |  | 项 | 94 |
| 85 | 铑(Rh) |  | 项 | 94 |
| 86 | 铱(Ir) |  | 项 | 94 |
| 87 | 钾 |  | 项 | 28 |
| 88 | 镭 | 放化法 | 项 | 170 |
|  |  | 物化法 | 项 | 30 |
| 89 | 微量铀 |  | 项 | 40 |
| 90 | 微量钍 |  | 项 | 40 |
| 91 | 钍钾含量 |  | 项 | 30 |
| 92 | 价态轴 |  | 项 | 100 |
| 93 | 硅酸盐分析（分析13项） |  | 件 | 295 |
| 94 | 碳酸盐分析（分析14项） |  | 件 | 295 |
| 95 | 铝土和粘土分析（分析13项） |  | 件 | 268 |
| 96 | 石英岩分析（分析9项） |  | 件 | 260 |

三、物相分析预算标准

| 序号 | 试验项目 | 单位 | 预算标准(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁物相(磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿、硫铁矿、硅铁矿) | 样 | 237 |
| 2 | 钼物相(氧化钼、硫化钼、钼华) | 样 | 260 |
| 3 | 钨物相(钨华、白钨、黑钨) | 样 | 260 |
| 4 | 铅物相(硫酸盐铅、硫化物铅、氧化物铅、碳酸铅) | 样 | 270 |
| 5 | 锌物相(硫酸盐锌、硫化物锌、氧化物锌) | 样 | 195 |
| 6 | 硫物相(硫酸盐硫、硫化物硫、自然硫) | 样 | 199 |
| 7 | 锡物相(氧化锡、硫化锡、胶态锡、硅酸盐锡、硅酸盐包裹物) | 样 | 270 |
| 8 | 铋物相(氧化铋、硫化铋) | 样 | 145 |
| 9 | 铜物相(硫酸盐铜、氧化铜、结合铜、自然铜、原生硫化铜、次生硫化铜) | 样 | 353 |
| 10 | 砷物相 (氧化砷、硫化砷) | 样 | 145 |
| 11 | 锑物相(氧化锑、硫化锑) | 样 | 145 |
| 12 | 镍物相(硫酸镍、氧化镍、硫化镍、硅酸镍) | 样 | 269 |
| 13 | 钴物相(硫化物钴、氧化物钴) | 样 | 167 |
| 14 | 汞物相(自然汞、硫化汞、氧化汞) | 样 | 167 |
| 15 | 金物相(游离自然金、连生体金、硫化物中金、硅酸盐中金、碳酸盐中金、褐铁矿中金) | 样 | 349 |

四、单矿物分析预算标准

不分矿种，所分析项目，按“一般岩矿分析”中相应试验项目预算标准的150%计算；若同一矿种一次送样少于5个样品，再提高50%；若一个样品送样量少于100毫克，则再按以下比例提高：

| 样品重量(毫克) | 加 计 费 比 例 (%) |
| --- | --- |
| 50～99 | 20 |
| 20～49 | 40 |
| 10～19 | 80 |
| 5～9 | 140 |
| ＜5 | 180 |

五、样品加工预算标准

| 样品重量(毫克) | 单位 | 加 计 费 比 例 (%) |
| --- | --- | --- |
| <2 | 样 | 13 |
| >2～5 | 样 | 20 |
| >5～10 | 样 | 26 |
| >10 | 样 | 40 |

### 第二节   化探分析

一、工作内容

根据试样和分析要求，进行加工、试验、计算、绘制图表、检查、汇总、审核、提交成果。

二、化探样品综合分析预算标准

| 序号 | 试验项目 | 分析项 | 单位 | 预算标准(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤样 | 54种元素指标 | 样 | 259 |
| 2 | 土壤样 | 10种元素 | 样 | 38 |
| 3 | 水系沉积物样 | 39种元素 | 样 | 133 |
| 4 | 基岩样 | 10种元素 | 样 | 52 |
| 5 | 有效态分析 | 13项 | 样 | 182 |
| 6 | 形态分析 | 7步 | 样·元素 | 100 |
| 7 | 水化学分析 | 26项 | 样 | 56 |

注:1.水系沉积物样如加测铂、钯，在本标准的基础上增加30元。

2.形态分析只做一步40元，每增加一步增加10元。

三、化探单项分析预算标准

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅(Si) |  | 项 | 2.4 |
| 2 | 铝(AI) |  | 项 | 2.4 |
| 3 | 铁(Fe) |  | 项 | 2.4 |
| 4 | 钛(Ti) |  | 项 | 2.4 |
| 5 | 钙(Ca) |  | 项 | 2.7 |
| 6 | 镁(Mg) |  | 项 | 2.7 |
| 7 | 钾(K) |  | 项 | 2.4 |
| 8 | 钠(Na) |  | 项 | 2.7 |
| 9 | 锰(Mn) |  | 项 | 2.7 |
| 10 | 磷(P) |  | 项 | 2.4 |
| 11 | 铜(Cu) |  | 项 | 2.7 |
| 12 | 铅(Pb) |  | 项 | 2.4 |
| 13 | 锌(Zn) |  | 项 | 2.7 |
| 14 | 铬(Cr) |  | 项 | 2.4 |
| 15 | 镍(Ni) |  | 项 | 2.7 |
| 16 | 钴(Co) |  | 项 | 2.7 |
| 17 | 钒(V) |  | 项 | 2.7 |
| 18 | 铌(Nb) |  | 项 | 2.4 |
| 19 | 锆(Zr) |  | 项 | 2.4 |
| 20 | 锶(Sr) |  | 项 | 2.7 |
| 21 | 钡(Ba) |  | 项 | 2.7 |
| 22 | 铷(Rb) |  | 项 | 2.7 |
| 23 | 镓(Ga) |  | 项 | 2.7 |
| 24 | 铀(U) |  | 项 | 7.0 |
| 25 | 钍(Th) |  | 项 | 2.4 |
| 26 | 硼(B) |  | 项 | 5.6 |

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 锡(Sn) |  | 项 | 5.6 |
| 28 | 钨(W) |  | 项 | 5.6 |
| 29 | 钼(Mo) |  | 项 | 5.6 |
| 30 | 氟(F) |  | 项 | 5.6 |
| 31 | 锂(Li) |  | 项 | 5.6 |
| 32 | 金(Au) |  | 项 | 11.0 |
| 33 | 银(Ag) |  | 项 | 5.6 |
| 34 | 镉(Cd) |  | 项 | 5.6 |
| 35 | 铍(Be) |  | 项 | 5.6 |
| 36 | 镧(La) |  | 项 | 5.6 |
| 37 | 钇(Y) |  | 项 | 5.6 |
| 38 | 镱(Yb) |  | 项 | 8.4 |
| 39 | 钪(Sc) |  | 项 | 8.4 |
| 40 | 铈(Ce) |  | 项 | 8.4 |
| 41 | 镨(Pr) |  | 项 | 8.4 |
| 42 | 钕(Nd) |  | 项 | 8.4 |
| 43 | 砷(As) |  | 项 | 5.6 |
| 44 | 锑(Sb) |  | 项 | 5.6 |
| 45 | 铋(Bi) |  | 项 | 5.6 |
| 46 | 汞(Hg) |  | 项 | 5.6 |
| 47 | 钐(Sm) |  | 项 | 8.4 |
| 48 | 铕(Eu) |  | 项 | 8.4 |
| 49 | 钆(Gd) |  | 项 | 8.4 |
| 50 | 镝(Dy) |  | 项 | 8.4 |
| 51 | 钬(Ho) |  | 项 | 8.4 |
| 52 | 铒(Er) |  | 项 | 8.4 |
| 53 | 铥(Tm) |  | 项 | 8.4 |

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 镥(Lu) |  | 项 | 8.4 |
| 55 | 锗(Ge) |  | 项 | 14 |
| 56 | 铂(Pt) |  | 项 | 56 |
| 57 | 钯(Pd) |  | 项 | 56 |
| 58 | 铑(Rh) |  | 项 | 70 |
| 59 | 钌(Ru) |  | 项 | 70 |
| 60 | 铱(Ir) |  | 项 | 70 |
| 61 | 锇(Os) |  | 项 | 70 |
| 62 | 氯(Cl) |  | 项 | 14 |
| 63 | 溴(Br) |  | 项 | 28 |
| 64 | 碘(I) |  | 项 | 28 |
| 65 | 钽(Ta) |  | 项 | 28 |
| 66 | 铪(Hf) |  | 项 | 28 |
| 67 | 铼(Re) |  | 项 | 28 |
| 68 | 铟(In) |  | 项 | 28 |
| 69 | 铊(Tl) |  | 项 | 28 |
| 70 | 铯(Cs) |  | 项 | 7 |
| 71 | 镭(Ra) |  | 项 | 21 |
| 72 | 硫(S) |  | 项 | 7 |
| 73 | 碳(C) |  | 项 | 14 |
| 74 | 氮(N) |  | 项 | 28 |
| 75 | 硒(Se) |  | 项 | 14 |
| 76 | 碲(Te) |  | 项 | 28 |
| 77 | 金元素分量 | NAA法 | 项 | 70 |
| 78 | 金地气测量 | NAA法 | 项 | 280 |

### 第三节  土壤分析

一、工作内容

根据试样和分析要求，进行加工、试验、计算、绘制图表、检查、汇总、审核、提交成果。

二、土壤化学性质及常量养份分析预算标准

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH |  | 项 | 7 |
| 2 | 氧化还原电位 |  | 项 | 7 |
| 3 | 阳离子交换量 |  | 项 | 70 |
| 4 | 交换性钙、镁 |  | 项 | 70 |
| 5 | 交换性钾、钠 |  | 项 | 70 |
| 6 | 交换性盐基总量 |  | 项 | 70 |
| 7 | 交换性酸 |  | 项 | 56 |
| 8 | 石灰用量 |  | 项 | 28 |
| 9 | 碳酸盐测定 |  | 项 | 42 |
| 10 | 有机质 |  | 项 | 42 |
| 11 | 腐植质 |  | 项 | 42 |
| 12 | 全氮 |  | 项 | 42 |
| 13 | 铵态氮 |  | 项 | 42 |
| 14 | 硝态氮 |  | 项 | 42 |
| 15 | 全磷 |  | 项 | 28 |
| 16 | 有效磷 |  | 项 | 40 |
| 17 | 全钾 |  | 项 | 21 |
| 18 | 速效钾 |  | 项 | 49 |
| 19 | 缓效钾 |  | 项 | 49 |
| 20 | 全硫 |  | 项 | 14 |
| 21 | 有效硫 |  | 项 | 49 |

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 有效硅 |  | 项 | 49 |
| 23 | 硫化物 |  | 项 | 77 |
| 24 | 类分析 |  | 项 | 240 |
| 25 | 粘土分离 |  | 样 | 300 |
| 26 | 泥质含量 |  | 样 | 50 |
| 27 | 粘土定量分析 |  | 样 | 70 |

- 土壤水溶性盐分析预算标准

| 序号 | 试 验 项 目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全盐量 |  | 项 | 21 |
| 2 | 碳酸根（CO32-） |  | 项 | 21 |
| 3 | 重碳酸根（HCO3） |  | 项 | 21 |
| 4 | 氯根（CI） |  | 项 | 21 |
| 5 | 钙（Ca） |  | 项 | 14 |
| 6 | 镁(Mg) |  | 项 | 21 |
| 7 | 硫酸根（SO2－4） |  | 项 | 28 |
| 8 | 钾（K） |  | 项 | 14 |
| 9 | 钠（Na） |  | 项 | 14 |

- 土壤矿物质全量分析预算标准

| 序号 | 试 验 项 目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅（Si） | X荧光光谱法 | 项 | 4.2 |
| 2 | 铁（Fe） | X荧光光谱法 | 项 | 4.2 |
| 3 | 铝（AI） | X荧光光谱法 | 项 | 4.2 |
| 4 | 钛（Ti） | X荧光光谱法 | 项 | 4.2 |
| 5 | 钙（Ca） | X荧光光谱法 | 项 | 4.2 |
| 6 | 镁(Mg) | X荧光光谱法 | 项 | 4.2 |
| 7 | 锰（Mn） | X荧光光谱法 | 项 | 4.2 |
| 8 | 钾（K） | X荧光光谱法 | 项 | 4.2 |
| 9 | 钠（Na） | X荧光光谱法 | 项 | 4.2 |
| 10 | 磷（P） | X荧光光谱法 | 项 | 4.2 |
| 11 | 烧矢量（LOI） |  | 项 | 21 |

五、土壤微量元素和重金属元素分析预算标准

| 序号 | 试 验 项 目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全硼 |  | 项 | 42 |
| 2 | 有效硼 |  | 项 | 49 |
| 3 | 全钼 |  | 项 | 28 |
| 4 | 有效钼 |  | 项 | 49 |
| 5 | 全锰 |  | 项 | 21 |
| 6 | 有效锰 |  | 项 | 49 |
| 7 | 全锌 |  | 项 | 4.2 |
| 8 | 有效锌 |  | 项 | 49 |
| 9 | 全铜 |  | 项 | 4.2 |
| 10 | 有效铜 |  | 项 | 49 |
| 11 | 全铁（TFe） |  | 项 | 4.2 |

| 序号 | 试 验 项 目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 有效铁 |  | 项 | 49 |
| 13 | 硒（Se） |  | 项 | 14 |
| 14 | 钴(Co) |  | 项 | 4.2 |
| 15 | 镉(Cd) |  | 项 | 7 |
| 16 | 铅(Pb) |  | 项 | 4.2 |
| 17 | 铬(Cr) |  | 项 | 4.2 |
| 18 | 镍(Ni) |  | 项 | 4.2 |
| 19 | 汞(Hg) |  | 项 | 7 |
| 20 | 砷(As) |  | 项 | 7 |
| 21 | 氟(F) |  | 项 | 7 |
| 22 | 氯(Cn) |  | 项 | 28 |

### 第四节   水质分析

- 工作内容

根据试样和分析要求，进行加工、试验、计算、绘制图表、检查、汇总、审核、提交成果

- 水质综合分析预算标准

| 序号 | 试 验 项 目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般水样 | 简分析 | 样 | 80 |
| 2 | 一般水样 | 全分析 | 样 | 268 |
| 3 | 饮用水 |  | 样 | 1072 |
| 4 | 矿泉水 |  | 样 | 1340 |

三、水质单项分析预算标准

| 序号 | 试 验 项 目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ph |  | 项 | 5.4 |
| 2 | 氯离子（CI-） |  | 项 | 13 |
| 3 | 游离二氧化碳（ fCO2） |  | 项 | 13 |
| 4 | 硫酸根（SO42-） |  | 项 | 16 |
| 5 | 碳酸氢根（HCO3-） |  | 项 | 12 |
| 6 | 碳酸根（CO32-） |  | 项 | 6.7 |
| 7 | 氢氧根（OH-） |  | 项 | 13 |
| 8 | 钾离子（K+） |  | 项 | 6.7 |
| 9 | 钠离子（Na+） |  | 项 | 6.7 |
| 10 | 钙离子（Ca2+） |  | 项 | 13 |
| 11 | 镁离子（Mg2+） |  | 项 | 13 |
| 12 | 总硬度 |  | 项 | 11 |
| 13 | 溶解性总固体 |  | 项 | 24 |
| 14 | 铵根（NH+4） |  | 项 | 6.7 |
| 15 | 全铁（TFe） |  | 项 | 6.7 |
| 16 | 硝酸根（NO3-） |  | 项 | 13 |
| 17 | 亚硝酸根（NO-2） |  | 项 | 13 |
| 18 | 氟离子（F-） |  | 项 | 6.7 |
| 19 | 磷酸根（PO43-） |  | 项 | 6.7 |
| 20 | 偏硅酸（H2SiO3） |  | 项 | 20 |
| 21 | 耗氧量（COD） |  | 项 | 27 |
| 22 | 色 |  | 项 | 13 |
| 23 | 浑浊度 |  | 项 | 13 |
| 24 | 臭和味 |  | 项 | 13 |

| 序号 | 试 验 项 目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 肉眼可见物 |  | 项 | 13 |
| 26 | 挥发酚类 |  | 项 | 107 |
| 27 | 氰化物 |  | 项 | 107 |
| 28 | 总β活性 |  | 项 | 214 |
| 29 | 226Ra放射性 |  | 项 | 214 |
| 30 | 细菌总数 |  | 项 | 80 |
| 31 | 大肠细群 |  | 项 | 80 |
| 32 | 锂（Li） |  | 项 | 20 |
| 33 | 锶（Sr） |  | 项 | 20 |
| 34 | 锌（Zn） |  | 项 | 20 |
| 35 | 溴（Br） |  | 项 | 20 |
| 36 | 碘（I） |  | 项 | 20 |
| 37 | 硒（Se） |  | 项 | 27 |
| 38 | 铜（Cu） |  | 项 | 27 |
| 39 | 镭（Ra） |  | 项 | 27 |
| 40 | 六价铬（Cr6＋） |  | 项 | 27 |
| 41 | 铅（Pb） |  | 项 | 20 |
| 42 | 汞（Hg） |  | 项 | 20 |
| 43 | 银（Ag） |  | 项 | 27 |
| 44 | 偏硼酸（H2BO3） |  | 项 | 27 |
| 45 | 砷（As） |  | 项 | 20 |
| 46 | 镉（Cd） |  | 项 | 20 |
| 47 | 氡（Rn） |  | 项 | 107 |
| 48 | 铀 |  | 项 | 80 |
| 49 | 二价铁、三价铁 |  | 项 | 45 |
| 50 | Eh |  | 项 | 20 |
| 51 | 溶解氧 |  | 项 | 25 |
| 52 | 硫化氧（H2S） |  | 项 | 20 |

### 第五节   光谱半定量分析

一、工作内容

根据试样和分析要求，进行加工、试验、计算、绘制图表、检查、汇总、审核、提交成果。

- 光谱半定量分析预算标准

| 序号 | 试 验 项 目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全分析 | 撒样法 | 样 | 8 |
| 2 | 全分析 | 垂直电极法 | 样 | 13 |
| 3 | 水样全分析 |  | 样 | 45 |
| 4 | 单矿物全分析 |  | 样 | 27 |

### 第六节    非金属矿物性测试

一、工作内容

根据试样和分析要求，进行加工、试验、计算、绘制图表、检查、汇总、审核、提交成果。

二、非金属矿物性测试预算标准

| 序号 | 试 验 项 目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸蓝量 |  | 项 | 13 |
| 2 | 阳离子交换总量（CEC） |  | 项 | 63 |
| 3 | 交换性钾（EK+） |  | 项 | 13 |
| 4 | 交换性钙（EI/2Ca2+） |  | 项 | 13 |
| 5 | 交换性镁（EI/2Mg2+） |  | 项 | 13 |
| 6 | 可容盐 |  | 项 | 25 |
| 7 | 胶质价 |  | 项 | 6.3 |
| 8 | 溶胀度 |  | 项 | 6.3 |
| 序号 | 试 验 项 目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准（元） |
| 9 | 吸水率 |  | 项 | 13 |
| 10 | 比表面积 |  | 项 | 25 |
| 11 | 脱色力 |  | 项 | 63 |
| 12 | 活化后脱色力 |  | 项 | 126 |
| 13 | 湿压强度 |  | 项 | 126 |
| 14 | 热湿拉强度 |  | 项 | 126 |
| 15 | 造浆率 |  | 项 | 38 |
| 16 | 加碱造浆率 |  | 项 | 76 |
| 17 | 滤矢量 |  | 项 | 38 |
| 18 | 加碱虑矢量 |  | 项 | 38 |
| 19 | 脱色率 |  | 项 | 63 |
| 20 | 湿筛余量 |  | 项 | 19 |
| 21 | 堆密度 |  | 项 | 13 |
| 22 | 松密度 |  | 项 | 6.3 |
| 23 | 水分 |  | 项 | 13 |
| 24 | 白度 |  | 项 | 19 |
| 25 | 吸铵量 |  | 项 | 75 |
| 26 | 吸钾量 |  | 项 | 75 |
| 27 | 游离酸 |  | 项 | 25 |
| 28 | 活性度 |  | 项 | 38 |
| 29 | 粒度分布 |  | 项 | 100 |
| 30 | 电动电位 |  | 项 | 38 |
| 31 | PH |  | 项 | 13 |
| 32 | 耐火度 |  | 项 | 63 |
| 33 | 烧后吸水率 |  | 项 | 13 |
| 34 | 烧后显气孔率 |  | 项 | 25 |
| 35 | 烧后体积密度 |  | 项 | 13 |
| 36 | 饱和盐水吸附率 |  | 项 | 13 |
| 37 | 吸油亮 |  | 项 | 13 |
| 序号 | 试 验 项 目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准（元） |
| 38 | 饱和盐水造浆率 |  | 项 | 25 |
| 39 | 塑性指数 |  | 项 | 50 |
| 40 | 液限 |  | 项 | 38 |
| 41 | 塑限 |  | 项 | 38 |
| 42 | 烧结温度 |  | 项 | 50 |
| 43 | 悬浮性 |  | 项 | 25 |
| 44 | 砂石量 |  | 项 | 13 |
| 45 | 沉积体积 |  | 项 | 13 |
| 46 | 二苯胍吸着率 |  | 项 | 13 |
| 47 | 溶解度 |  | 项 | 13 |
| 48 | 熔融温度 |  | 项 | 38 |
| 49 | 线膨胀率 |  | 项 | 25 |
| 50 | 热膨胀系数 |  | 项 | 25 |
| 51 | 体积膨胀倍数 |  | 项 | 25 |
| 52 | 线膨胀倍数 |  | 项 | 25 |
| 53 | 热导率 |  | 项 | 120 |
| 54 | 酸蚀率 |  | 项 | 25 |
| 55 | 碱蚀率 |  | 项 | 25 |
| 56 | 热失率 |  | 项 | 25 |
| 57 | 电阻率 |  | 项 | 38 |
| 58 | 电击穿强度 |  | 项 | 63 |

### 第七节    煤质分析

一、工作内容

根据试样和分析要求，进行加工、试验、计算、绘制图表、检查、汇总、审核、提交成果。

二、煤质分析预算标准

| 序号 | 试 验 项 目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全水分 |  | 项 | 31 |
| 2 | 最高内在水分 |  | 项 | 38 |
| 3 | 水分 |  | 项 | 26 |
| 4 | 灰分 |  | 项 | 39 |
| 5 | 挥发分 |  | 项 | 39 |
| 6 | 全硫 |  | 项 | 39 |
| 7 | 碳化铁硫 |  | 项 | 39 |
| 8 | 硫化盐硫 |  | 项 | 52 |
| 9 | 发热量 |  | 项 | 58 |
| 10 | 碳 |  | 项 | 58 |
| 11 | 氢 |  | 项 | 58 |
| 12 | 氮 |  | 项 | 32 |
| 13 | 碳酸盐CO32+ |  | 项 | 38 |
| 14 | 相对密度 |  | 项 | 26 |
| 15 | 视相对密度 |  | 项 | 26 |
| 16 | 胶质层厚度Y |  | 项 | 103 |
| 17 | 最终收缩度x |  | 项 | 103 |
| 18 | 罗加指数 |  | 项 | 52 |
| 19 | 粘结指数 |  | 项 | 65 |
| 20 | 变形温度 |  | 项 | 52 |
| 21 | 软化温度 |  | 项 | 52 |
| 22 | 流动温度 |  | 项 | 52 |
| 23 | 焦油产量 |  | 项 | 65 |
| 24 | 干馏总水分产率 |  | 项 | 52 |
| 25 | 半焦油量 |  | 项 | 39 |
| 26 | 焦型 |  | 项 | 39 |
| 27 | 燃点 |  | 项 | 232 |
| 28 | 煤尘爆炸 |  | 项 | 258 |
| 29 | 腐植酸 |  | 项 | 65 |
| 30 | 可磨性 |  | 项 | 193 |
| 31 | 活性 |  | 项 | 258 |
| 32 | 结渣性 |  | 项 | 180 |
| 33 | 瓦斯 |  | 项 | 258 |
| 34 | 结渣率 |  | 项 | 155 |
| 35 | 热稳定性 |  | 项 | 103 |
| 36 | 透过率 |  | 项 | 39 |
| 37 | 自由膨胀度 |  | 项 | 39 |
| 38 | 奥亚膨胀度 |  | 项 | 148 |

三、煤灰成份分析预算标准

| 序号 | 试 验 项 目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硅 |  | 项 | 39 |
| 2 | 三氧化二铝 |  | 项 | 28 |
| 3 | 三氧化二铁 |  | 项 | 26 |
| 4 | 二氧化钛 |  | 项 | 26 |
| 5 | 二氧化锰 |  | 项 | 19 |
| 6 | 氧化钙 |  | 项 | 26 |
| 7 | 氧化镁 |  | 项 | 32 |
| 8 | 氧化钾 |  | 项 | 19 |
| 9 | 氧化钠 |  | 项 | 19 |
| 10 | 二氧化硫 |  | 项 | 39 |
| 11 | 五氧化二磷 |  | 项 | 26 |
| 12 | 锗 |  | 项 | 39 |
| 13 | 镓 |  | 项 | 26 |
| 14 | 铀 |  | 项 | 26 |
| 15 | 钍 |  | 项 | 26 |
| 16 | 铼 |  | 项 | 45 |
| 17 | 氟 |  | 项 | 26 |
| 18 | 砷 |  | 项 | 26 |
| 19 | 氯 |  | 项 | 32 |

### 第八节    岩矿鉴定与试验

一、工作内容

根据试样和分析要求，进行加工、试验、计算、绘制图表、检查、汇总、审核、提交成果。

二、岩矿鉴定及测试预算标准

| 序号 | 试 验 项 目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制 片 |  | 片 |  |
| 1 | 薄层制片 |  | 片 | 18 |
| 2 | 光片制片 |  | 片 | 24 |
| 3 | 费氏台制片 |  | 片 | 36 |
| 4 | 探针制片 |  | 片 | 36 |
| 5 | 包裹体制片 |  | 片 | 73 |
| 6 | 疏松样品制片 |  | 片 | 36 |
|  | 岩矿鉴定 |  |  |  |
| 7 | 薄片鉴定（一般） |  | 片 | 36 |
| 8 | 光片鉴定（一般） |  | 片 | 36 |
| 9 | 薄片鉴定(复杂) |  | 片 | 61 |
| 10 | 光片鉴定（复杂） |  | 片 | 73 |
| 11 | 显微硬度 |  | 件 | 36 |
| 12 | 反射率 |  | 件 | 30 |
| 13 | 粒度分析（薄片） |  | 件 | 54 |
| 14 | 费氏台测定 |  | 件 | 97 |
| 15 | 岩组测定 |  | 件 | 121 |
| 16 | 显微密度 |  | 件 | 36 |
| 17 | 激光 |  | 件 | 36 |
| 序号 | 试 验 项 目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准（元） |
| 18 | 差热分析 |  | 件 | 73 |
| 19 | 红外光谱 |  | 件 | 61 |
|  | 包体测量 |  |  |  |
| 20 | 流体包体 | 均 法 | 件 | 121 |
| 21 | 流体包体 | 爆裂法 | 件 | 48 |
| 22 | 流体包体 | 冷冻法 | 件 | 145 |
| 23 | 玻璃包体 | 均一法 | 件 | 230 |
|  | X射线衍分析 |  |  |  |
| 24 | 定性分析 |  | 件 | 61 |
| 25 | 定量分析 |  | 件 | 121 |
| 26 | 晶胞参数（高级晶系） |  | 件 | 121 |
| 27 | 晶胞参数（中级晶系） |  | 件 | 145 |
| 28 | 晶胞参数（低级晶系） |  | 件 | 181 |
| 29 | 有序度 |  | 件 | 97 |
| 30 | 三斜度 |  | 件 | 97 |
|  | 电子探针 |  |  |  |
| 31 | 能谱分析 |  | 点 | 48 |
| 32 | 波谱分析（《5元素） |  | 点 | 97 |
| 33 | 波谱分析（5～10元素） |  | 点 | 145 |
| 34 | 波谱分析（》11元素） |  | 点 | 182 |
|  | 古生物鉴定 |  |  |  |
| 35 | 大化石古生物鉴定 |  | 件 | 73 |
| 36 | 微体古物鉴定 |  | 件 | 121 |
|  | 稳定同位素 |  |  |  |
| 37 | 硫 |  | 件 | 61 |
| 38 | 碳 |  | 件 | 145 |
| 39 | 氢 |  | 件 | 145 |
| 序号 | 试 验 项 目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准（元） |
| 40 | 氧 |  | 件 | 218 |
|  | 年龄同位素 |  |  |  |
| 41 | 钾氩法（全岩） |  | 点 | 145 |
| 42 | 铷锶法（全岩） |  | 点 | 242 |
| 43 | 氚法 |  | 件 | 121 |
| 44 | 钻石U－Pb |  | 点 | 278 |
| 45 | 14C |  | 件 | 545 |
| 46 | 40Ar－39Ar法 |  | 件 | 2420 |
| 47 | Ar－Ar法 |  | 件 | 847 |
| 48 | 衫－铷法 |  | 点 | 460 |
| 49 | 电子自旋共振 |  | 个 | 605 |
| 50 | 铷同位素比值 |  | 个 | 363 |
| 51 | 锶同位素比值 |  | 个 | 182 |
| 52 | 光释光 |  | 个 | 605 |
| 53 | 热释光 |  | 个 | 605 |
|  | 其 他 |  |  |  |
| 54 | 古地磁 |  | 个 | 61 |
| 55 | 裂变径迹 |  | 个 | 787 |
| 56 | 电镜分析 |  | 件 | 85 |
| 57 | 有限应变测量 |  | 件 | 121 |
| 58 | 岩石磁学测量 |  | 个 | 48 |
| 59 | 环境磁参数测量 |  | 个 | 30 |
| 60 | 铀的存在形式 |  | 项 | 80 |
| 61 | 有效原子序数 |  | 项 | 60 |
| 62 | 射气系数 |  | 项 | 40 |
| 63 | 铀矿石密度 |  | 样 | 40 |
| 64 | 铀浸出率 |  | 样 | 90 |
| 序号 | 试 验 项 目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准（元） |
| 65 | 210Po含量 |  | 样 | 15 |
| 66 | 放射性照相 | 干板法 | 样 | 30 |
|  |  | 液体乳胶法 | 样 | 100 |
| 67 | 放射性黑度照相 |  | 样 | 50 |

三、重砂鉴定测试预算标准

| 序号 | 试 验 项 目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自然重砂（简项分析） |  | 件 | 31 |
| 2 | 自然重砂（多项分析） |  | 件 | 50 |
| 3 | 自然重砂（全分析） |  | 件 | 74 |
| 4 | 人工重砂（物质组份鉴定） |  | 件 | 431 |
| 5 | 人工重砂（详细鉴定） |  | 件 | 1230 |
| 6 | 单矿物挑选（易选） |  | 克 | 62 |
| 7 | 单矿物挑选（一般） |  | 克 | 185 |
| 8 | 单矿物挑选（难选） |  | 克 | 1230 |

注：单矿物挑选，易选为粒径大于40目（0.425mm）；一般为粒径40～80目（0.425~0.18mm）；难选为粒径80~200目（0.18~0.075mm）。

四、岩石试验和土工试验预算标准

| 序号 | 试 验 项 目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 岩石试验 |  |  |  |
| 1 | 抗压强度 | 风干 | 件 | 41 |
| 2 | 抗压强度 | 饮和干燥 | 件 | 55 |
| 3 | 抗拉强度 | 风干 | 件 | 55 |
| 4 | 抗拉强度 | 饱和干燥 | 件 | 55 |
| 5 | 抗剪切强度 | 风干 | 件 | 55 |
| 6 | 抗剪切强度 | 饱和干燥 | 件 | 55 |
| 7 | 抗剪断强度 | 风干 | 件 | 27 |
| 8 | 抗剪断强度 | 饱和干燥 | 件 | 41 |
| 9 | 弹模或变模 | 风干 | 件 | 27 |
| 10 | 弹模或变模 | 饱和干燥 | 件 | 110 |
| 11 | 弹模＋变模 | 风干 | 件 | 55 |
| 12 | 弹模＋变模 | 饱和干燥 | 件 | 110 |
| 13 | 颗粒密度 |  | 件 | 69 |
| 14 | 吸水率 |  | 件 | 55 |
| 15 | 容重＋吸水率 |  | 件 | 55 |
| 16 | 块体密度 |  | 件 | 55 |
| 17 | 含水率 |  | 件 | 41 |
| 18 | 磨耗量 |  | 件 | 41 |
| 19 | 光泽度 |  | 件 | 14 |
| 20 | 比热容 |  | 件 | 27 |
| 21 | 热导率 |  | 件 | 14 |
| 22 | 三轴强度及变形试验 |  | 件 | 69 |
| 23 | 击穿电压及击穿强度 |  | 件 | 41 |
| 24 | 电阻率 |  | 件 | 14 |
| 25 | 耐酸度 |  | 件 | 27 |
| 序号 | 试 验 项 目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准（元） |
| 26 | 耐碱度 |  | 件 | 27 |
| 27 | 点荷载强度 |  | 件 | 27 |
| 28 | 声波传播速度试验 |  | 件 | 69 |
| 29 | 不同荷级膨胀率或线膨胀率 |  | 件 | 41 |
|  | 土工试验 |  |  |  |
| 30 | 岩石孔隙率 |  | 件 | 300 |
| 31 | 岩石渗透率 |  | 件 | 300 |
| 32 | 矿石湿度 |  | 件 | 40 |
| 33 | 压缩、抗剪、容重 |  | 件 | 137 |
| 34 | 液塑限颗粒分析 |  | 件 | 41 |
| 35 | 砂 | 筛析法 | 件 | 27 |
| 36 | 粘土 | 比重法 | 件 | 41 |
| 37 | 砂和土 | 联合法 | 件 | 27 |
| 38 | 砾质砂土 |  | 件 | 55 |
| 39 | 含水量 |  | 件 | 41 |
| 40 | 颗粒密度 |  | 件 | 21 |
| 41 | 自由膨胀率 |  | 件 | 27 |
| 42 | 相对膨胀率 |  | 件 | 21 |
| 43 | 液限 |  | 件 | 14 |
| 44 | 塑限 |  | 件 | 21 |
| 45 | 毛细水上升高度 |  | 件 | 14 |
| 46 | 渗透系数 |  | 件 | 27 |
| 47 | 最大分了吸水量 |  | 件 | 27 |
| 48 | 压缩系数及压缩磨量 |  | 件 | 27 |
| 49 | 直接剪切强度 |  | 件 | 41 |
| 50 | 三轴剪切强度 |  | 件 | 69 |
| 51 | 无侧限抗压强度 |  | 件 | 41 |

### 第九节   选冶试验

一、工作内容

根据试样和分析要求，进行加工、试验、计算、绘制图表、检查、汇总、审核、提交成果。

二、选冶试验预算标准

| 序号 | 试 验 项 目 | 试验方法 | 单位 | 预算标准（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试验室试验 |  |  |  |
| 1 | 易选样 |  | 件 | 40000 |
| 2 | 一般样 |  | 件 | 50000 |
| 3 | 难选样 |  | 件 | 60000 |
| 4 | 极难选样 |  | 件 | 100000 |
|  | 中间试验 |  |  |  |
| 5 | 易选样 |  | 件 | 170000 |
| 6 | 一般样 |  | 件 | 230000 |
| 7 | 难选样 |  | 件 | 350000 |
| 8 | 极难选样 |  | 件 | 460000 |

## 第八章   其他地质工作

其他地质工作预算标准

| 项 目 | 计算单位 | 预算标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、地质勘查工作测量 |  |  |  |
| 1．勘探基线测量 | Km | 740 |  |
| 2．剖面线测量 | Km | 627 |  |
| 3．工程点测量 | 点 | 815 |  |
| 二、地质编录 |  |  |  |
| 1．钻探 |  |  |  |
| 矿产地质钻探 | m | 8 |  |
| 水文地质钻探 | m | 8 |  |
| 其它钻探 | m | 4 |  |
| 2．坑探 | m | 18 |  |
| 3．槽探 | m | 3 |  |
| 4．浅井 | m | 18 |  |
| 三、采样 |  |  |  |
| 1．刻槽样 | m | 33 | 10×3cm |
| 2．岩心样 | m | 10 |  |
| 四、岩矿心保管 | m | 5 |  |
| 五、设计论证编写 |  |  |  |
| 1．矿产评价 | 份 | 40000 |  |
| 2．区域地质调查 | 份 | 50000 |  |
| 3．区域水文环调查 | 份 | 25000 |  |
| 4．水工环勘查 | 份 | 15000 |  |
| 5．区域重力、区域化探 | 份 | 25000 |  |
| 6．航空物探 | 份 | 25000 |  |
| 7．遥感地质 | 份 | 25000 |  |

| 项 目 | 计算单位 | 预算标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 六、综合研究及编写报告 |  |  |  |
| 1．矿产评价 |  |  |  |
| 总经费<500万元 | 份 | 70000 |  |
| 总经费500~1000万元 | 份 | 90000 |  |
| 总经费>1000万元 | 份 | 120000 |  |
| 2．区域地质调查 | 份 | 100000 |  |
| 3．区域水工环调查 | 份 | 70000 |  |
| 4．水工环勘查 | 份 | 50000 |  |
| 5．区域重力、区域化探 | 份 | 70000 |  |
| 6．航空物探 | 份 | 80000 |  |
| 7．遥感地质 | 份 | 80000 |  |
| 七、报告印刷 |  |  |  |
| 1．矿产评价 | 份 | 40000 |  |
| 2．区域地质调查 | 份 | 50000 |  |
| 3．区域水工环调查 | 份 | 30000 |  |
| 4．水工环勘查 | 份 | 20000 |  |
| 5．区域重力、区域化探 | 份 | 40000 |  |
| 6．航空物探 | 份 | 30000 |  |
| 7．遥感地质 | 份 | 30000 |  |

注：工程点测量仅限于钻探井口及坑探坑口，每个钻孔或坑口为一点。

## 第九章   工地建筑

一、工作内容：

在作业区域或附近修建的简易房屋、简易公路、桥梁及水塔，架设输电通讯线路，购置活动房、帐篷及蒙古包，以及上述工地建筑的维修工作等。

二、工地建筑预算标准

| 项 目 类 别 | 预算标准 |
| --- | --- |
| 基地地质调查类 | 《5％ |
| 其他调查评价类 | 《8％ |

注：计算基数为地形测量、地质测量、物化探、钻探、山地工程等野外工程手段预算费用之和。

## 第十章    地区调整系数

地区调整系数

| 系数 | 适 应 地 区 |
| --- | --- |
| 2.0 | 西藏藏北地区 |
| 1.9 | 西藏其他地区、青海昆仑山脉，新疆昆仑山脉、唐古拉山脉 |
| 1.8 | 巴颜喀拉山脉、阿尼玛卿山脉、横断山山脉、阿尔金西南地区 |
| 1.7 | 大兴安岭依勒呼里山及原始林区 |
| 1.6 | 甘肃、青海祁连山山脉、新疆西天山山脉，阿尔金东北地区，阿尔泰山。 |
| 1.5 | 四川阿坝地区、甘肃、新疆北山山脉、新疆东天山山脉，新疆阿尔泰地区，大兴安岭其他地区。 |
| 1.4 | 阿拉善地区、四川攀西地区、甘肃甘南地区、西南三江中南段、柴达木地区、塔里木沙漠区 |
| 1.3 | 内蒙古东部地区（扎兰屯、满洲里以北），小兴安岭、长白山、大巴山（川陕鄂相邻地区），秦岭（陕甘川豫相邻地区），青海其他地区，宁夏贺兰山。 |
| 1.2 | 内蒙古其他地区、黑龙江其他地区，陕北地区，甘肃其他地区，宁夏其他地区，新疆其他地区，南岭，武夷山，云贵高原东部，大别山区，吕梁山，五指山地区 |
| 1.1 | 张家口及承德北部地区，辽宁其他地区，吉林其他地区，太行山，泰山，湘鄂赣相邻地区（幕阜山、九岭山、庐山），云开地区，桂西北地区，湘西北地区，广东其他地区，海南其他地区，贵州其他地区，云南其他地区。 |
| 1.0 | 除上述地区以外的其他地区 |

注：地区调整系数考虑的主要影响因素是工资及津贴，运输费和野外施工期差异等。

## 第十一章   地质调查综合研究与科学研究

- 费用控制比例

| 费用项目 | 条件 | 控制比例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员费 | 项目年度预算《50万元 | 《40％ | 指从事项目工作人员的工资性费用，人员费额度不超过项目年度预算的控制比例 |
|  | 项目年度预算>50万元、《100万元 | 《35％ |  |
|  | 项目年度预算>100万元 | 《30％ |  |
| 专用仪器设备费 |  | 《10％ | 包括专用设备仪器及软件购置和试制费。专用仪器设备费总额不超过项目年度预算预算的10％，最高限额为20万元，单台价格不超过5万元。 |
| 外协费 |  | 《30％ | 指项目实施所必须的外协测试、施工、加工、软件研制以及租赁费用。外协费一般不超过项目年度预算的30％ |
| 管理费 |  | 《5％ | 不超过项目经费预算的5％ |

注：本标准为综合研究与科学研究类项目的部分费用项目控制比例，其他费用项目按国家有关规定，根据项目工作需要据实编列经费预算。

- 劳动保护费用预算标准

| 项目 | 类别与条件 | 单位 | 预算标准（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 劳动保护费 | 外业 | 人年 | 800 | 适用地区调整系数 |
|  | 内业 | 人年 | 800 |  |